АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» апреля 2012 года                     пгт. Ревда                                      № 108

О подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2012 - 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 30.02.2012 г. № 131 – ПП/5 «О подготовке жилищно – коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2012/2013 года», Уставом муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, в целях своевременной, качественной подготовки предприятий,  учреждений, организаций жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурного назначения городского поселения Ревда Ловозерского района к устойчивой работе в отопительный период 2012 –2013 г. г.,

постановляю:

1.    Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий подготовки муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в отопительный период 2012-2013 г. г. (Приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к устойчивой работе в отопительный период 2012-2013 г. г. (Приложение № 2).

2.  Заседание комиссии проводить в среду один раз в две недели в 11.00 часов с 30.05.2012 года в помещении Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района по адресу: ул. Победы д. 29, кабинет Главы Администрации МО ГП Ревда.

3.  Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

3.1. Информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с  утвержденными планами мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2012-2013 г. г.  представлять в администрацию муниципального образования городское поселение Ревда  в период с 1 июня 2012 года по 1 ноября 2012 года каждый первый и третий четверг месяца по состоянию на дату представления.

3.2. Провести до 01 июля 2012 года сверку состояния расчетов МУ «Культурно – спортивный центр» (Кондратьев А.Е.) с ресурсоснабжающими организациями, рекомендовать организациям ЖКХ оформить акты сверки с ресурсоснабжающими организациями (по состоянию на 01 июня 2012 года), на основании которых, составить и согласовать графики погашения задолженности.

3.3. Рекомендовать ООО «Жилкомсервис-Ревда» (Федосеев Е.А.) разработать программу мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги в объеме не менее 95 % и выполнять своевременное перечисление в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

3.4. Обеспечить выполнение работ по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2012-2013 г. г., в соответствии с утвержденными планами и графиками:

3.4.1. Провести осенний осмотр зданий и многоквартирных домов до 01 сентября 2012 года с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в отопительный период;

3.4.2. Обеспечить в срок до 01 сентября 2012 года  выполнение работ по промывке, опрессовке и подготовке теплопотребляющих энергоустановок, с предъявлением их представителям теплоснабжающей организации, и подписание паспортов готовности объектов к эксплуатации в отопительный период 2012-2013 г. г.

3.5. Создать до начала отопительного периода нормативный запас топлива и аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных  работ на предприятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Ревда.

4. Комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к устойчивой работе в отопительный период 2012-2013 г. г. обеспечить постоянный контроль за ходом подготовительных работ.

5. Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района:

5.1. Обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств к отопительному периоду 2012-2013 г. г.;

5.2.  Сектору по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) обеспечить предоставление не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сведения о подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2012-2013 г. г. по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2012 года.

Указанные сведения должны содержать данные по объектам жилищно-коммунального хозяйства,  расположенным на территории муниципального образования городское поселение Ревда (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности).

5.3. Предприятиям и организациям (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

- провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2012-2013 г. г. с подписанием актов и паспортов готовности в срок до 01 сентября 2012 года.

5.4. Финансово – экономическому отделу (Шредер Л.А.) обеспечить контроль по МУ «Культурно – спортивный центр», финансируемому из бюджета муниципального образования, за полным и своевременным расчетом за потребляемые энергетические и коммунальные ресурсы.

6.  Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической  газете «Ловозерская правда».

7. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального    образования   городское   поселение   Ревда   Ловозерского

района от 27 апреля 2011 года № 136 «О подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.»

8.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

городского поселения Ревда

Ловозерского района                                                              А.К.Мамедов

# Приложение №1

к постановлению Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              №108    от 28 апреля 2012 г.

# План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории

муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

к работе в отопительный период 2012/2013 года

| № п/п | Исполнитель, наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измере-ния | Объем запланиро-ванных работ | Плановый срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала работ | дата оконча-ния работ | всего | областной бюджет | муници-пальный бюджет | собств. средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Жилищный фонд, всего: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м | 53/188,2 | 10.05.12 | 31.08.12 | 903,5 | 0 | 903,5 | 0 |
| 1 | в том числе: Управляющая компания ООО «Жилкомсервис-Ревда» | ед./ тыс.кв.м | 53/188,2 | 10.05.12 | 31.08.12 |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревизия запорной арматуры ВДС | ед. |  | 01.06.12 | 31.08.12 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - поверка и установка КИП в тепловых узлах МКД | ед. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - восстановление тепловой изоляции | ед. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - замена розлива холодного и горячего водоснабжения ул.Умбозерская 9, ул. Кузина д.2 | ед./пог.м | 380 | 30.04.12 | 30.06.12 | 627,9 | 0 | 627,9 | 0 |
|  | - замена трубопроводов ВДС холодного и горячего водоснабжения | ед./пог.м | 50 | 30.04.12 | 30.06.12 | 44,7 | 0 | 44,7 | 0 |
| 1.3 | Промывка и опрессовка систем отопления и тепловых пунктов | ед. | 77 | 06.06.12 | 22.08.12 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.4 | Гидропневматическая промывка водяных подогревателей | ед. | 76 | 10.05.12 | 31.08.12 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  | 50427,6 | 8131,6 | 1628 | 40668 |
|  | ОАО «Мурманэнергосбыт», ООО «Теплосетьсервис-Ревда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельные | ед. | 1 | 01.05.12 | 01.10.12 | 35717 | 0 | 0 | 35717 |
| 3.2 | Центральные тепловые пункты | ед. | 1 |  |  | 2247 |  |  | 2247 |
| 3.3 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) ОАО «Мурманэнергосбыт» | пог.м | 2200 | 01.05.12 | 01.10.12 |  | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) ОАО «Мурманэнергосбыт» | пог.м | 100 | 01.05.12 | 01.10.12 | 2704 | 0 | 0 | 2704 |
| 3.5 | Промывка и опрессовка тепловых сетей ООО «Теплосетьсервис-Ревда» | км | 7,4 | 04.06.12 | 22.06.12 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 3.6 | Выполнение ППР запорной арматуры и оборудования ООО «Теплосетьсервис-Ревда» |  |  | 01.06.12 | 25.08.12 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 3.7 | Капитальный ремонт кровли центрального теплового пункта | Кв.м | 343,1 | 01.06.12 | 31.07.12 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |
| 3.8 | Замена квартальных тепловых сетей (ВЦП) | пог.м | 990 | 01.06.12 | 31.08.12 | 8559,6 | 8131,6 | 428,0 | 0 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  | 590,4 | 418,4 | 22,0 | 150,0 |
|  | ООО "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водозаборы | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение гидравлических испытаний, ревизия запорной арматуры, насосов насосной станции оз.Сычуль | ед. |  | 01.06.12 | 15.10.12 | 0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 4.3 | Ревизия станции обеззараживания воды ПОЭ-70 | ед. | 1 | 01.06.12 | 01.07.12 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 4.4 | Промывка и дезинфекция водоводов хозпитьевого водоснабжения, ремонт запорной арматуры | ед. |  | 01.06.12 | 01.09.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 4.5 | Установка приборов учета холодной и горячей воды. | ед. | 16 | 30.04.12 | 16.05.12 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |
| 4.6 | Ревизия запорной арматуры на магистральных сетях водоснабжения | ед. |  | 01.06.12 | 01.09.12 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 4.7 | Ревизия электрооборудования | ед. |  | 01.06.12 | 15.10.12 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 4.8 | Подготовка транспортных средств к переводу на зимний режим работы | ед. | 4 | 01.06.12 | 01.10.12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 4.9 | Замена квартальных водопроводных сетей (ВЦП) | пог.м | 161 | 01.06.12 | 31.08.12 | 440,4 | 418,4 | 22,0 | 0 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  | 180,0 | 0 | 0 | 180,0 |
|  | ООО "Водоканал-Сервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Канализационные насосные станции | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Монтаж устройства защиты двигателя насоса №2 КНС | ед. |  | 01.06.12 | 01.08.12 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 5.2 | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры КОС | ед. |  | 01.06.12 | 15.10.12 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 5.4 | Ревизия насосов КОС | ед. |  | 01.06.12 | 15.10.12 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 5.5 | Ремонт песколовок КОС | ед. |  | 01.06.12 | 01.07.12 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 5.6 | Ремонт осветлителя-перегнивателя КОС | ед. | 1 | 01.06.12 | 01.08.12 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 5.7 | Прочистка колодцев и магистральных коллекторов канализации | ед. |  | 01.06.12 | 01.10.12 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПО "ЦЭС" ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" |  |  |  |  | 1006,2 | 0 | 0 | 1006,2 |
| 6.1 | Трансформаторные подстанции ПО "ЦЭС" ОАО "Колэнерго" | ед. | 4 | 10.05.12 | 30.11.12 | 964,4 | 0 | 0 | 964,4 |
| 6.2 | Замена ветхих электрических сетей ПО "ЦЭС" ОАО "Колэнерго" | пог.м | 150 | 10.05.12 | 30.11.12 | 41,8 | 0 | 0 | 41,8 |
| 7 | Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АФ ОАО "Мурманоблгаз" |  |  |  |  | 123,0 | 0 | 0 | 123,0 |
| 7.1 | Газопроводы – приборный метов | пог.м | 680 | 01.06.12 | 01.07.12 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 7.2 | Резервуары | ед. | 8 | 01.06.12 | 01.08.12 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 7.3 | Диагностика подземных трубопроводов | пог.м | 26,3 | 01.08.12 | 01.09.12 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 7.4 | Технические устройства ГРУ | ед. | 8 | 01.07.12 | 01.09.12 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | МБУ "Культурно-спортивный Центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Промывка и опрессовка системы отопления с ревизией запорной арматуры | ед. |  | 01.06.12 | 01.07.12 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 9 | Объекты благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог | Кв.м | 3700 | 01.06.12 | 01.10.12 | 4637,5 | 2737,5 | 1900 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 57672,3 | 11287,5 | 4257,6 | 42127,2 |

Приложение № 2                                                                                                                                                                             к постановлению Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              №108    от 28 апреля 2012 г.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА  ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА К УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2012/2013 года

Мамедов                                           -  глава Администрации муниципального

Аловсат Кафланович                          образования городское поселение Ревда

Ловозерского района (председатель

комиссии)

Попов                                                - заместитель главы Администрации

Николай Геннадьевич                        муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

(заместитель председателя комиссии)

Лобанова                                          - ведущий специалист сектора по развитию

Елена Михайловна                            городского хозяйства Администрации

муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

(секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Шредер                                            - начальник финансово-экономического

Любовь Алексеевна                         отдела Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района

Крестов                                           - депутат Совета депутатов муниципального

Павел Дмитриевич                          образования городское поселение Ревда

Ловозерского района, председатель

постоянной комиссии по городскому

хозяйству

Александрова                               - заведующий сектором по развитию

Ирина Владимировна                    городского хозяйства Администрации

муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

Булатова                                       - заведующий сектором по управлению

Наталья Витальевна                      муниципальным имуществом

Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района

Кондратьев                                  - директор

Александр Евгеньевич                 МБУ «Культурно – спортивный центр»

Журавлева                                   - руководитель муниципального казенного

Марина Александровна               учреждения «Комитет по образованию

Ловозерского района»

(по согласованию)

Федосеев                                     - генеральный директор

Евгений Анатольевич                  ООО «Жилкомсервис – Ревда»

Моисеев                                      - генеральный директор

Александр Анатольевич              ООО «Теплосетьсервис – Ревда»

Кленов                                         - генеральный директор

Сергей Анатольевич                     ООО «Водоканал – Сервис»

Трушин                                        - начальник Ловозерского района ГОУТП

Дмитрий Витальевич                    «ТЭКОС»

Козинец                                        - старший мастер РУРС «Колэнерго» ПО Валерий Кириллович                     «ЦЭС» филиал ОАО «МРСК Северо-

Запада»

Бараковский                                  - начальник Ловозерского участка

Сергей Георгиевич                        Апатитского филиала ОАО «Мурманоблгаз»