Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  9  месяцев 2016 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 90200,428 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 68 862,897 тыс. рублей, областного бюджета – 22 433,196 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 октября 2016  года за счет всех источников финансирования составило 61055,410 тыс. рублей (67,7 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 47821,367 тыс. рублей (69,4%), областного бюджета – 13840,381 тыс. рублей (61,7%).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме 3 муниципальных программ, реализация которых запланирована на второе полугодие 2016 года:

- «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2014-2016годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года»;

- «Молодежь-будущее поселка» на 2014-2016 годы».