АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая  2009 г.                               пгт. Ревда                                   № 198

Об утверждении плана реформирования жилищно – коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

В целях содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального  хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185 – ФЗ  «О Фонде  содействия   реформированию   жилищно – коммунального хозяйства» на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района,

постановляю:

1.  Утвердить план реформирования жилищно – коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете «Ловозерская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района                                                                      А. К.  Мамедов

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением главы администрации

муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

от 22 мая 2009 года № 198

План мероприятий

по реформированию жилищно–коммунального хозяйства

муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

и обеспечению условий предоставления финансовой поддержки за счет средств

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

| № п/п |  | Содержание мероприятия | Результат мероприятия либо итоговый документ | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Развитие инициативы собственников жилья |  |  |  |  |  |
| 1. Упрощение и ускорение процедуры оформления товариществ собственников жилья (ТСЖ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и принятие нормативных правовых актов о формировании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья | Распоряжение администрации МО ГП Ревда от 30.01.2009 г. № 03 | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда |
|  |  | Проведение разъяснительной работы с населением и оказание помощи собственникам помещений в многоквартирных домах по созданию и регистрации ТСЖ | - | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Сектор по развитию городского хозяйства администрации МО ГП Ревда, Управляющая компания |
|  |  | Поддержка ассоциаций ТСЖ, созданных на территории муниципальных образований | - | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Сектор по развитию городского хозяйства администрации МО ГП Ревда, Управляющая компания |
|  |  | Распространение через средства массовой информации лучшего опыта деятельности ТСЖ в муниципальном образовании |  | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Сектор по развитию городского хозяйства администрации МО ГП Ревда |
|  |  | Проведение обучающих семинаров для представителей ТСЖ и представителей инициативных групп граждан, желающих создать ТСЖ | Муниципальные семинары | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Сектор по развитию городского хозяйства администрации МО ГП Ревда, главный специалист по управлению муниципальным имуществом Булатова Н.В., ведущий специалист по архитектуре и градостроительству Стрельцова Т.В. |
|  |  | Проведение регулярных встреч руководителей, специалистов органов местного самоуправления с представителями ТСЖ и представителями инициативных групп граждан, желающих создать ТСЖ | Отчет о проделанной работе | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| 2. Обеспечение передачи в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирных домах придомовых земельных участков |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и принятие нормативных правовых актов об утверждении графиков проведения до 01.01.2011 г. работ по формированию и проведению за счет средств местного бюджета государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Постановление администрации Мо ГП Ревда от 27.02.2009 г. № 73 | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Главный специалист по управлению муниципальным имуществом Булатова Н.В., ведущий специалист по архитектуре и градостроительству Стрельцова Т.В. |
|  |  | Определение порядка и процедуры формирования земельных участков и обеспечение кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | Постановление администрации Мо ГП Ревда от 27.02.2009 г. № 73 | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Главный специалист по управлению муниципальным имуществом Булатова Н.В., ведущий специалист по архитектуре и градостроительству Стрельцова Т.В. |
|  |  | Формирование земельных участков и обеспечение кадастрового учета таких участков как объектов недвижимого имущества, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, реализация проектов межевания территорий и государственного кадастрового учета сформированных земельных участков | - | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Главный специалист по управлению муниципальным имуществом Булатова Н.В., ведущий специалист по архитектуре и градостроительству Стрельцова Т.В. |
| 3. Организационно-методическое содействие в проведении общих собраний собственников помещений по выбору способа управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение порядка назначения представителей собственника помещений (муниципального образования) в многоквартирном доме для участия в общем собрании собственников помещений, установление и реализации ими полномочий собственника. | Постановление администрации Мо ГП Ревда от 27.02.2009 г. № 73 | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Сектор по развитию городского хозяйства администрации МО ГП Ревда |
|  |  | Проведение разъяснительной работы по выбору способов управления многоквартирными домами, предусмотренных действующим жилищным законодательством | - | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Сектор по развитию городского хозяйства администрации МО ГП Ревда |
| 4. Проведение органами местного самоуправления открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления не были реализованы |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение перечня многоквартирных домов, в которых собственники не реализовали свое право самостоятельного выбора способа управления | Перечень многоквартирных домов | 2009 год | Сектор по развитию городского хозяйства администрации МО ГП Ревда |
|  |  | Определение органа, уполномоченного на проведение конкурсов по отбору управляющей компании и подготовка документов для проведения конкурсов, включающих, в том числе определение перечня обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, предложений по размерам платы за указанные услуги (отдельно для каждого многоквартирного дома с учетом конструктивных особенностей и технического состояния) | Постановление администрации МО ГП Ревда от 20.03.2008 года № 66 |  | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
|  |  | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления такими домами или не смогли реализовать принятые решения | Отчет о проведении конкурсов |  | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| 5. Разработка административных механизмов воздействия на собственников помещений за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в качестве представителя собственника помещений в многоквартирном доме в контроле за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом | Отчет о проделанной работе | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
|  |  | Участие в качестве представителя собственников помещений в многоквартирном доме в оценке ежегодного отчета управляющей организации о выполнении договора управления за предыдущий год (в течение первого квартала текущего года, если иное не установлено договором управления), представляемого собственникам помещений в многоквартирном доме | Отчет о проделанной работе | с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г. | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| 6. Определение и реализация мер по поддержке проведения собственниками помещений капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование перечня жилых домов для участия в соответствующей региональной программе поддержки собственников жилых помещений при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов | Приложение к региональной программе | II 2009 год | Сектор по развитию городского хозяйства администрации МО ГП Ревда |
|  |  | Разработка и принятие нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на долевое финансирование региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Решения представительных органов местного самоуправления о бюджете | I 2010 год | Финансово-экономический отдел администрации МО ГП Ревда |
|  |  | Разработка и принятие нормативного правового акта об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Решения представительных органов местного самоуправления, Программы | I 2010 год | Сектор по развитию городского хозяйства, финансово-экономический отдел администрации МО ГП Ревда |
| II. Развитие коммунальной сферы на основе государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |
| 1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, относящееся к системам коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, относящиеся к системам коммунальной инфраструктуры | Отчет о проделанной работе | 2009-2010 гг. | Главный специалист по управлению муниципальным имуществом Булатова Н.В. |
| III. Совершенствование тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Формирование долгосрочной тарифной политики |  |  |  |  |  |
| 1. Установление долгосрочных тарифов, согласованных с производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию норм законодательства, регулирующего тарифы организаций коммунального комплекса | Постановление администрации МО ГП Ревда от 06.10.2008 г. № 240 |  | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
|  |  | Установление нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» | Нормативные правовые акты |  | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| IV. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных и жилых домов |  |  |  |  |  |
|  | Разработка планов мероприятий по обеспечению деятельности на территории муниципального образования организаций, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с долей государственного и/или муниципального участия в уставном капитале не более чем двадцать пять процентов и составляющих: до 01.01.2010 года не менее чем восемьдесят процентов от общего числа организаций. |  |  | 31.12.2009 года | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
|  | Разработка планов мероприятий по обеспечению деятельности на территории муниципального образования организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах с долей государственного и/или муниципального участия в уставном капитале не более чем двадцать пять процентов и составляющих: до 01.01.2010 года не менее чем восемьдесят процентов от общего числа организаций. |  |  | 31.12.2009 года | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |