Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  9 месяцев 2019 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 105875,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 73620,418 тыс. рублей, областного бюджета – 32251,182 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 октября 2019  года за счет всех источников финансирования составило 73753,153 тыс. рублей (69,7 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 51272,591 тыс. рублей (69,6%), областного бюджета – 22480,561 тыс. рублей (69,7%).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме 4 муниципальных программ, реализация которых запланирована в третьем квартале 2019 года:

- «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района»;

- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период»;

- «Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»;

- «Молодежь-будущее поселка».