АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт. Ревда    			21  мая 2010 г.				№ 192

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2010-2012 ГОДЫ»

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Ревда Ловозерского района, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.05.2008 г. № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Мурманской области», Уставом муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2010-2012 годы» (далее - Программа).

2.  Финансово-экономическому отделу администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района ежегодно в течение периода действия Программы включать в установленном порядке в перечень муниципальных целевых программ и при составлении проекта бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2010-2012 годы предусматривать финансовые средства на  ее реализацию.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава администрации

муниципального образования

городское поселение Ревда

Ловозерского района		ПОДПИСЬ                       	МАМЕДОВ А.К.

Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

городского поселения Ревда

Ловозерского района

от 21.05.2010 г. N 192

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

НА 2010 - 2012 ГОДЫ"

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007г. № 209 « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.05.2008 г. № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Мурманской области», проектом Комплексного инновационного плана развития моногорода Ревда до 2020 года |  |  |  |  |
| Заказчик и Координатор Программы | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района ( далее – Администрация). |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Финансово-экономический отдел Администрации |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация, некоммерческие организации по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства, подрядные организации |  |  |  |  |
| Цель Программы | Создание благоприятных экономических, правовых, организационных условий, обеспечивающих развитие и повышений устойчивой деятельности малого предпринимательства в городском поселении Ревда с учетом его специфики, расширение налогооблагаемой базы для пополнения доходной части местного бюджета, создание новых рабочих мест, обеспечение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей. |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Совершенствование системы поддержки и стимулирования развития местного производства и сферы услуг, системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров малого предпринимательства, создание благоприятного инвестиционного климата, информационно - консультационное содействие малому бизнесу. |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в производственной сфере и сфере оказания услуг населению; - насыщение рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами; - повышение образовательного уровня участников предпринимательской деятельности; - увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в местный бюджет. |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2012 годы |  |  |  |  |
| Источники и объем финансирования Программы | Год реализации муниципальной целевой Программы | Источники и объем финансирования мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | Всего | Местный бюджет ( бюджет поселе-ния ) | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
|  | 2010 год | 30 925,0 | 1 550,0 | 1 175,0 | 28 200,0 |
|  | 2011 год | 36 230,0 | 1 600,0 | 1 730,0 | 32 900,0 |
|  | 2012 год | 47 495,0 | 1 600,0 | 2 295,0 | 43 600,0 |
|  | ИТОГО: | 114 650,0 | 4 750,0 | 5 200,0 | 104 700,0 |
| Организация контроля за исполнением Программы | Администрация отчитывается перед Советом депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района по итогам реализации Программы в конце финансового года |  |  |  |  |

1. Описание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Малое предпринимательство является объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы как наиболее массовая, динамичная и гибкая система деловой жизни. Оно формирует конкурентную сферу, создает дополнительные рабочие места, оперативно внедряет передовые достижения, перестраивает производство в зависимости от соотношений спроса и предложения и не требует повышенных первоначальных затрат.

Предпринимательский сектор аккумулирует личные сбережения самих предпринимателей, членов их семей, друзей и знакомых и непосредственно, минуя финансово-кредитных посредников, направляет их в инвестиции в сектор производства, торговли и оказания услуг. Малый бизнес обеспечивает быстроту оборачиваемости денежной массы, так как мелкий собственник не только удовлетворяет потребности покупателей, но и сам, в первую очередь, является массовым потребителем той продукции, которая необходима ему для укрепления и расширения собственного производства.

Для того, чтобы выдержать конкуренцию с крупным бизнесом, представители малого и среднего бизнеса вынуждены уделять большое внимание уровню цен, оперативности и качеству обслуживания. Представители малого и среднего бизнеса, как правило, реализуют низкозатратные технологии и ввиду небольших размеров производства имеют возможность сократить непроизводственные издержки.

Представители малого бизнеса составляют наиболее многочисленную группу собственников, по уровню жизни и социальному положению мало отличающуюся от других групп населения. Вместе с тем предприниматели в большей мере, чем другие общественные группы, ощущают недостатки сегодняшней российской экономики. Усложненные процедуры создания предприятий, лицензирования, сертификации, другие административные барьеры неустойчивая система налогообложения, отсутствие эффективной системы кредитования, специфицированной для малого бизнеса, недоступность качественных информационных ресурсов и образовательных услуг, разобщенность предпринимателей, недоверие общества, затрудняют развитие малого бизнеса.

Основные проблемы малого предпринимательства

Для малого бизнеса характерна высокая зависимость от внешней среды: в процессе осуществления своей деятельности малый бизнес находится под влиянием ряда факторов, сдерживающих его развитие. Эти факторы можно разделить на три группы: общие (общеэкономического характера), территориальные и частные (преимущественно организационного характера).

Проведённые опросы показывают, что основными для малых предприятий  являются экономические риски.

Общие факторы

Недостаток финансовых ресурсов

Весьма значимой для малого бизнеса является проблема  недостатка финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных,  для расширения деятельности. По оценкам экспертов лишь малая часть - примерно 30% от имеющейся потребности в кредитах для малого бизнеса сегодня удовлетворена, а в части микрокредитов (сумм до 300 тыс. рублей) – то и вовсе 10%. Особенно сложно получить кредит начинающему предпринимателю.

Основная часть предпринимателей не пользуется кредитными и заемными средствами, прежде всего, из-за отсутствия у малых предприятий необходимого обеспечения. Другой причиной являются  высокие риски, связанные с кредитованием малых предприятий, и накладные расходы банков, которые почти одинаковы как для небольших ссуд, так и для крупных.

Административные барьеры

Одним из факторов, вызывающим многочисленные нарекания предпринимателей, является избыточное государственное регулирование деловой активности – так называемые  административные барьеры. Следуют отметить значительное число проверок малых предприятий со стороны органов контроля и надзора, а также продолжительные по времени процедуры получения необходимых разрешений и согласований в различных инстанциях.

Экспертные исследования и практический опыт свидетельствуют о наличии прямой зависимости между состоянием бизнес-среды и созданием новых рабочих мест. Чем меньше в стране препятствий в процедуре создания компаний, получении лицензий, привлечении кредитов, регистрации прав собственности, найме работников, выходе предприятий на внешние рынки, тем более комфортно чувствует себя бизнес, тем больше эффективных рабочих мест он создаёт. В устранении административных барьеров в этих и других областях кроется значительный потенциал расширения малого предпринимательства и создания новых рабочих мест.

Уровень налогообложения,  сложность налоговой и бухгалтерской отчётности

Одной из значимых проблем малого бизнеса предприниматели по-прежнему отмечают уровень налогообложения.  Много нареканий вызывает и существующая громоздкая система  заполнения налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности.

При этом необходимо отметить, что с введением упрощённой системы налогообложения и специального налогового режима уплаты единого налога на вменённый доход (ЕНВД) налоговая нагрузка на малый бизнес значительно сократилась. Так, большинство индивидуальных предпринимателей перешло на указанные специальные  режимы налогообложения. Вместе с тем, упрощённая система налогообложения имеет свои недостатки и ограничения.

Доступ к выполнению государственных заказов

Cпецифика муниципальных потребностей предполагает наличие нужд, которые могут быть удовлетворены лишь малыми предприятиями, так как для крупных компаний такие заказы часто не представляют значимого интереса. Для малого бизнеса работа по муниципальному  заказу  может оказаться наиболее приемлемым способом загрузки своих мощностей и поиска клиентов. Стоит отметить и открытость информации о государственных нуждах, которая теперь в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", который  вступил в силу  с 1 января 2006 года, полностью стала доступна представителям малого бизнеса.

Размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 10 и не более 20 процентов от общего объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с перечнем, утверждённым  постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года N 642 «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства».

Территориальные факторы

Проблема нежилых помещений для МП

Наиболее актуальной для малого бизнеса является проблема доступа к недвижимому имуществу. Существует значительный дефицит приспособленных для осуществления предпринимательской деятельности нежилых помещений. Именно этот фактор во многом сдерживает развитие малого инновационного и производственного предпринимательства. Нехватку нежилых помещений испытывают как начинающие предприниматели, желающие открыть собственное дело, так и  успешно функционирующие предприятия, нуждающиеся в помещениях для расширения  своей деятельности.

Частные проблемы

Частные проблемы малого бизнеса, как правило, связаны с проблемами конкурентоспособности малого предприятия, продвижения  его продукции на рынке.

Проблема продвижения товаров и услуг на рынке.

Многие предприниматели обладают ограниченными  возможностями  в организации  сбыта продукции, в организации рекламы и продвижении продукта на рынке, испытывают трудности в поиске клиентов, установлении связей с поставщиками и потребителями. Проведение маркетинговых исследований субъектами малого предпринимательства еще не стало распространенной практикой, что повышает вероятность принятия ошибочных решений и связанных  с ними финансовых потерь.

Предприятия малого бизнеса, как правило, не имеют средств для рекламирования своих товаров и услуг. Выставочно-ярмарочные мероприятия зачастую становятся для малого бизнеса единственной доступной площадкой, которую можно использовать для продвижения своей продукции и расширения её сбыта. Таким образом, малый бизнес является самым массовым и одним из самых заинтересованных участником выставочно-ярмарочных мероприятий.

Потребность в деловой информации

Малые предприятия нуждаются в своевременном получении полной и достоверной деловой информации о различных аспектах ведения бизнеса для нормального функционирования на рынке, для принятия управленческих решений.

Необходимо постоянно расширять систему информационного обеспечения малого предпринимательства в сети Интернет, благодаря существующим Интернет - порталам деловой информации, с помощью которых малые предприятия смогут  получать интересующие их сведения практически по любому вопросу, находить партнеров в производственной сфере, а также повышать собственную квалификацию благодаря системе дистанционного обучения и дистанционного консалтинга.

Низкая квалификация персонала

Сдерживающим фактором в развитии малого предпринимательства является несоответствие профессионального уровня кадрового потенциала требованиям современного рынка. Большинство субъектов малого предпринимательства, в т.ч. и руководителей малых предприятий, действуют на рынке, не имея специальных знаний, не пройдя даже краткосрочного обучения на курсах и семинарах.
В условиях конкуренции лучших специалистов получают компании с большими бюджетами, которые могут предложить более высокий уровень оплаты труда и социальный пакет. Малый бизнес функционирует в постоянно меняющейся информационной среде, и руководителю малого предприятия необходимо постоянно отслеживать изменения в своей сфере деятельности, быть профессионалом в своей области. Для этого руководителю необходимо повышать свою квалификацию, а также квалификацию своих специалистов.

Оценивая причины закрытия малых предприятий,  около половины опрошенных предпринимателей  считают, что дело не только в факторах внешней среды, но и в низкой квалификации и собственных ошибках предпринимателей.

Поэтому для малых предприятий  является актуальной проблема повышение квалификации существующего персонала и получение им необходимых деловых и специальных знаний. Эти задачи могут решаться путём проведения семинаров, круглых столов, тренингов, дистанционного обучения, оказания консультаций.

Проведение согласованной и должной муниципальной политики по вышеназванной проблеме в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района позволит обеспечить значительный социально-экономический эффект, заключающийся в:

- качественном развитии сферы услуг в городском поселении Ревда;

- развитии производственной и инновационной сферы малого предпринимательства;

- повышении уровня подготовки кадров для малого предпринимательства;

- расширении налогооблагаемой базы для пополнения доходной части бюджета городского поселения Ревда.

Муниципальная  целевая программа «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерский район на 2010-2012 годы» ( далее – Программа ) разработана в соответствии с Федеральным Законом от  24.07.2007 г. № 209 «О  развитии малого и  среднего предпринимательства в Российской    Федерации» и Законом Мурманской области от 27.05.2008 г. № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Мурманской области».

Программа представляет собой комплекс мер, способствующих координации деятельности органов местного самоуправления по поддержке малого предпринимательства в городском поселении Ревда.

2. Анализ состояния малого предпринимательства в городском поселении Ревда.

Учет параметров деятельности малых предприятий и предпринимателей в городском поселении Ревда осуществляется отделом сводной и территориальной статистики  Ловозерского района Мурманскстата и Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области.

Следует отметить, что до настоящего времени не создана система достоверного и полного статистического наблюдения за развитием малых предприятий и деятельностью индивидуальных предпринимателей. Сбор статистических обследований субъектов малого предпринимательства носит выборочный и не стабильный характер, значения показателей в отчетах являются заниженными по отношению к фактическому уровню развития.

Статистические данные, характеризующие состояние и развитие субъектов малого предпринимательства в городском поселении Ревда до 2008 года, отсутствуют по причине составления сводной статистической отчетности в целом по Ловозерскому району.

Кроме того, перевод многих видов деятельности, осуществляемых в сфере малого предпринимательства, на уплату единого налога на вмененный доход, освобождение малых предприятий уплачивающих единый налог  по упрощенной системе налогообложения,  от ведения бухгалтерского учета и  представления в налоговые органы бухгалтерской отчетности, привели к потере информации о финансовом  состоянии субъектов малого предпринимательства и в налоговых органах.

По этим и другим причинам произвести качественную оценку состояния малого предпринимательства в городском поселении не представляется возможным.

Муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района обладает рядом преимуществ, которые могут создать предпосылки для привлечения инвестиций в экономику поселка, но и рядом недостатков, не способствующих активному развитию предпринимательства.

Сильные и слабые стороны городского поселения Ревда

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Наличие утвержденного Генерального плана развития территории до 2030 года | Наличие нестабильного градообразующего предприятия (ООО «Ловозерский ГОК»). Монопрофильность экономики. |
| Наличие шоссейной автодороги до ж/д ст.Оленегорск | Расположение в стороне от транзитных магистралей |
| Высокий демографический и трудовой потенциал. Наличие свободных трудовых ресурсов (незанятого населения) | Малоблагоприятные для проживания климатические условия |
| Высокий ландшафтно-рекреационный потенциал (наличие комплексного заказника, памятников природы) | Отсутствие туристско-рекреационной инфраструктуры, способной обеспечить спрос на услуги туристического бизнеса |
| Возможность развития туризма и рекреации | Отсутствие местного туроператора |
| Готовность населения заниматься в отрасли обслуживания туристов и отдыхающих | Снижение предпринимательской активности населения |
| Наличие свободных территорий (площадок) для жилищного и производственного строительства | Дефицит финансовых ресурсов для реализации проектов развития |
| Наличие функционирующей инженерной инфраструктуры | Высокий износ и недостаток объектов инфраструктуры. Несоответствие нормативным требованиям качества питьевой воды. |
|  | Недостаточный уровень поддержки СМСП из-за высокой дотационности местного бюджета. |

В настоящее время основными видами деятельности, осуществляемыми субъектами малого предпринимательства на территории городского поселения Ревда являются розничная торговля, строительство, сфера услуг (парикмахерские, коммунальные услуги), автомобильные пассажирские перевозки.

По состоянию на 01.01.09 г. на территории городского поселения Ревда зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством 18 малых предприятий с численностью до 100 человек и 130 индивидуальных предпринимателей.

В 2009 году отмечено снижение числа индивидуальных предпринимателей до 108 человек ( данные на 01.10.2009 г.). Причинами этому стали изменения в трудовом и налоговом законодательстве.

В 2008 году число лиц, работающих на малых предприятиях, составило 253 человека, по договорам у индивидуальных предпринимателей – 33 человека; средняя заработная плата на малых предприятиях – 9 766 рублей, у частных предпринимателей – 7 664  рубля.

Оборот малых предприятий, осуществляющих деятельность на территории городского поселения  Ревда за 2008 год составил 229,1 млн.руб.

Показатели деятельности малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории пгт. Ревда

| Показатели | Единица измерения | Отчет |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |
| Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года | единиц | 22 | 18 | 18 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего | человек | 194 | 253 | 255 |
| Оборот малых предприятий | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 153,6 | 229,1 | 221,2 |
| Численность индивидуальных предпринимателей | человек | 150 | 130 | 108 |
| Количество средних предприятий – всего | единиц | - | - | - |

В соответствии с Комплексным планом развития монопрофильного территориального образования Ревда Ловозерского района до 2020 года в целях диверсификации экономики и развития рекреационного потенциала поселения предусмотрена реализация инвестиционных проектов в сфере туризма.

Развитие туристической отрасли позволит создать дополнительные устойчивые рабочие места для местных жителей, послужит более активному вовлечению инвесторов в экономику муниципального образования. Строительство гостиниц, гостевых домов, туристических баз, кемпингов, кафе и стоянок на основных туристических маршрутах (оз.Умбозеро, оз.Ревдозеро, оз.Умбозеро), организация мастерских художественных ремесел, открытие лавок с сувенирами - все это под силу малому и среднему бизнесу. Для поселка Ревда развитие бизнеса в сфере туризма будет означать увеличение поступлений в бюджет и снятие социальной напряженности.

С этой целью планируется развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания на базе туристско-информационного центра в п. Ревда, автономной некоммерческой организации по поддержке малого и среднего предпринимательства, выделения грантов на открытие частного бизнеса, предоставление льгот по аренде помещений и земельных участков, используемых в предпринимательской деятельности. Планируется создание на территории городского поселения Ревда Центра развития предпринимательства, который обеспечит доступ к техническим консультациям и оборудованию, расположенному на производственных площадях и позволит создать цепочку «от идеи до внедрения» и вывода на рынок готовой продукции.

Значительную поддержку планируется оказывать субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сельском хозяйстве.

3. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью настоящей Программы является увеличение вклада малого предпринимательства в экономику городского поселения Ревда через формирование благоприятных экономических, правовых и организационных условий его деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и малого предпринимательства, устранение административных и организационных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию сферы малого бизнеса;

- развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности;

- развитие сферы производства товаров народного потребления, бытовых услуг, общественного питания;

- подготовка квалифицированных кадров для сферы малого предпринимательства;

- информационно - консультационное содействие малому бизнесу;

- формирование благоприятного общественного мнения и популяризация идей предпринимательства.

Программа рассчитана на период с 2010 по 2012 год.

План мероприятий Программы разрабатывает Заказчик программы с учетом запланированных финансовых ресурсов ( Приложение к Программе).

4. Система основных программных мероприятий.

Система программных мероприятий организована по 6 направлениям:

4.1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории городского поселения Ревда.

В целях обеспечения наиболее благоприятных условий для развития малого предпринимательства в городском поселении Ревда предполагается:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник и объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финанси-рования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Создание Центра развития предпринимательства | Минэкономразвития Мурманской области, отделы и специалисты администрации, подрядные организации | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | - - | 3 500,0 185,0 - 3 685,0 | 10 000,0 525,0 - 10 525,0 |

Главной задачей созданного Центра развития предпринимательства в моногороде Ревда будет являться финансово-имущественная поддержка малого предпринимательства.

Основными направлениями деятельности Центра будут:

- поддержка предпринимателей на ранней стадии их деятельности посредством предоставления на льготных условиях производственных площадок и оборудования;

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса;

- микрокредитование  СМСП;

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМП процентов по лизинговым договорам, подключение к объектам электросетевого хозяйства и т.д.

- проведение семинаров, обучающих тренинг-курсов с СМСП;

- предоставление информационных возможностей посредством сети Интернет, информационно-правового обеспечения «Консультант»;

-  выявление и награждение лучших предпринимателей;

-  другие направления.

Для создания Центра развития предпринимательства моногорода Ревда предусмотрена реконструкция нежилого пустующего двухэтажного здания в поселке Ревда  в доме № 15 по ул. Комсомольской  общей площадью 393,2 кв.м. Здание находится в муниципальной собственности, оборудовано всеми инженерными коммуникациями, требующими реконструкции. Необходима экспертиза здания, разработка и экспертиза проектно-сметной документации ( см.фото ниже).

На создание Центра необходимы финансовые средства в объеме 14,21 млн.руб. (предварительно), в том числе на:

- экспертизу здания – 1,5 млн.руб.

- разработку и экспертизу проектно-сметной документации – 2,0 млн.руб.

- реконструкцию здания – 9,71 млн.руб.

- последующую комплектацию соответствующим оборудованием – 3,0 млн.руб.

В Центре развития предпринимательства идея может получать деньги и доводиться на льготных условиях до стадии производства продукции, оказания услуг.

Создание описанного Центра  позволит создать новые рабочие места на территории моногорода Ревда, поддержать и обеспечить выживаемость вновь создаваемых и находящихся на ранней стадии развития малых предприятий путем предоставления на льготных условиях производственных площадок и оборудования, стимулировать предпринимательство, заполнить пустующие площади, предотвратить отток трудовых ресурсов, в первую очередь – квалифицированных.

4.2. Организационное обеспечение эффективной предпринимательской деятельности

Для  оценки  реального  состояния  сферы малого предпринимательства в городском поселении Ревда необходимо создание информационной базы о численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения, их финансовом состоянии, потенциале, а также проблемах, препятствующих деятельности и развитию.

С этой целью необходимо провести обследование сектора малого предпринимательства (мониторинг), составить реестр субъектов малого предпринимательства в городском поселении Ревда, получить предложения по совершенствованию системы взаимодействия между органами местного самоуправления  и субъектами малого предпринимательства.

Сегодня для многих организаций, предоставляющих услуги, преуспевающее будущее зависит от понимания ожиданий и желаний клиентов.

Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего предпринимательства позволят  разработать стратегию и программу маркетинговых мероприятий, которые используются в целях повышения производительности субъектов МСП и эффективности удовлетворения потребности конечного потребителя или клиента.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник и объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финанси-рования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего бизнеса и предпринимательства, включая оценку инвестиционной среды. Внедрение портала, разработка и обеспечение его деятельности | АНО «Ассоциация предпринимательских инициатив» | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | 1 000,0 50,0 1 050,0 | 1 000,0 50,0 - 1 050,0 | 1 000,0 55,0 - 1 055,0 |
| 2 | Мониторинг и анализ развития малого и среднего предпринимательства | АНО «Ассоциация предпринимательских инициатив», отделы и специалисты администрации | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | 100,0 10,0 - 110,0 | 200,0 10,0 - 210,0 | 15,0 300,0 - 315,0 |

4.3. Информационно- консультационное обеспечение  субъектов малого  предпринимательства

Содействие в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации субъектов малого предпринимательства является одной из насущных мер поддержки малого предпринимательства. В данном направлении, помимо обучения общим вопросам ведения бизнеса, маркетинга, менеджмента, будет уделено внимание вопросам организации охраны труда и техники безопасности на предприятиях и организациях малого бизнеса, вопросам ведения бизнеса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применения новых технологий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник и объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финанси-рования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Проведение семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства, обучение начинающих предпринимателей и СМСП, курсы повышения квалификации сотрудников СМСП и инфраструктуры поддержки СМСП | АНО «Ассоциация предпринимательских инициатив», отделы и специалисты администрации | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | 3 000,0 160,0 - 3 160,0 | 3 000,0 160,0 - 3 160,0 | 3 000,0 160,0 - 3 160,0 |
| 2 | Предоставление информационных возможностей посредством сети Интернет, информационно-правового обеспечения «Консультант» | АНО «Ассоциация предпринимательских инициатив», отделы и специалисты администрации | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | 100,0 5,0 - 105,0 | 200,0 10,0 - 210,0 | 300,0 15,0 - 315,0 |
| 3 | Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, информирование в СМИ | АНО «Ассоциация предпринимательских инициатив», отделы и специалисты администрации | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | 3 000,0 160,0 - 3 160,0 | 2 000,0 105,0 - 2 105,0 | 1 000,0 50,0 - 1 050,0 |

4.4. Создание системы гарантированного участия субъектов малого         предпринимательства в реализации муниципальных заказов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник и объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финанси-рования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Размещение заказов у субъектов малого предпринимательства | Отделы и специалисты администрации | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | - - 1500,0 1500,0 | - - 1500,0 1500,0 | - - 1500,0 1500,0 |

4.5. Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и малого предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение Ревда.

Конкурсы проводятся с целью развития предпринимательской инициативы и повышения общественной значимости предпринимательской деятельности, выявления и поощрения предпринимателей всех отраслей экономики поселения, добившихся значительных успехов в своей деятельности.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник и объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финанси-рования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Выявление и награждение лучших предпринимателей года | Администрация, субъекты малого предпринима-тельства | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | - - 50,0 50,0 | - - 100,0 100,0 | - - 100,0 100,0 |

4.6.Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства.

Самыми значимыми и существенными  для субъектов малого и среднего предпринимательства видами поддержки являются кредитно-финансовая поддержка             ( предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса и субсидирования части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), на аренду земельных участков,  проведение землеустроительных работ, сертификацию продукции, процентной ставки по кредитам, а также затрат, связанных с участием в выставочных и ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом), а также  имущественная поддержка.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник и объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финанси-рования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Предоставление грантов начинающимся предпринимателям на создание собственного бизнеса | АНО «Ассоциация предпринимательских инициатив», отделы и специалисты администрации | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | 15 000,0 480,0 - 15 480,0 | 15 000,0 790,0 - 15 790,0 | 15 000,0 790,0 15 790,0 |
| 2 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности (проценты по лизинговым договорам, подключение к объектам электросетевого хозяйства, повышение квалификации работников, получение международной сертификации продукции, участие в выставочных и ярмарочных мероприятиях на территориях РФ и за рубежом) | АНО «Ассоциация предпринимательских инициатив», отделы и специалисты администрации | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | 3000,0 155,0 - 3 155,0 | 3000,0 160,0 - 3 160,0 | 3000,0 160,0 - 3 160,0 |
| 3 | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | ФОРМАП | Федер.б-т Обл.б-т Мест.б-т ИТОГО: | 3 000,0 155,0 - 3 155,0 | 5 000,0 260,0 - 5 260,0 | 10 000,0 525,0 - 10 525,0 |
| 4 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации | - | - | - | - |
| 5 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации | - | - | - | - |
| 6 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной казны и организация конкурсов на право заключения договоров аренды. | Сектор по управлению муниципальным имуществом администрации | - | - | - | - |

- Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий в рамках Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета (бюджета городского поселения Ревда Ловозерского района):

| Год реализации муниципальной целевой Программы | Источники и объем финансирования мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет ( бюджет поселения ) | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| 2010 год | 24 925,0 | 1 550,0 | 1 175,0 | 22 200,0 |
| 2011 год | 36 230,0 | 1 600,0 | 1 730,0 | 32 900,0 |
| 2012 год | 47 495,0 | 1 600,0 | 2 295,0 | 43 600,0 |
| ИТОГО: | 108 650,0 | 4 750,0 | 5 200,0 | 98 700,0 |

7. Ожидаемый эффект от Программных мероприятий.

Целью реализации Программы ставится:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории моногорода Ревда;

- обеспечение устойчивого  развития малого предпринимательства в  производственной  сфере и  сфере оказания услуг населению;

- насыщение рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами;

- повышение   образовательного уровня   участников предпринимательской деятельности;

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в местный бюджет.

# 8. Целевые индикаторы и показатели

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 факт | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2012г. к уровню 2010г., % |
| 1. | Количество малых предприятий – по состоянию на конец года, ед. | 18 | 20 | 30 | 50 | 250 |
| 2. | Численность индивидуальных предпринимателей, чел. | 108 | 100 | 115 | 130 | 130 |
| 3. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 255 | 260 | 280 | 350 | 135 |
| 4. | Доля субъектов МСП, занятых в неторговой сфере (в том числе ЖКХ, промышленность и строительство, оказание услуг), % от общего числа субъектов МСП | 18 | 22 | 30 | 45 | 205 |
| 5. | Количество субъектов МСП, получивших господдержку, ед. | 0 | 20 | 50 | 60 | 300 |
| 6. | Размер средней заработной платы работников СМСП, тыс. руб. | 11,7 | 12,4 | 14,3 | 18,0 | 145 |

9. Механизм управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Организацию и управление  всем  комплексом  работ  по  реализации Программы   осуществляет   администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, являющаяся заказчиком и координатор настоящей  Программы.

Администрация по мере необходимости  готовит предложения   по  корректировке  перечня  и объема финансирования программных  мероприятий  на очередной финансовый год,  уточняет  затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы  осуществляет Совет депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района, перед которым ежегодно в конце финансового года отчитывается администрация муниципального образования.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств федерального и областного бюджета,  администрация муниципального образования подготавливает  проекты  соглашений (договоров)  о взаимодействии  с   исполнительными органами   государственной   власти Мурманской области, организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области, другими заинтересованными субъектами.

10. Риски, связанные с реализацией Программы и пути их минимизации.

Риск невыполнения программных мероприятий повышается в следующих случаях:

1. Отсутствия  или снижения финансового обеспечения за счет средств федерального и областного бюджетов;

2.  Резкого изменения политики государства в области поддержки  малого и среднего предпринимательства;

3.  Резкого ухудшения экономической ситуации в стране;

4. Нерационального управления ходом исполнения программы, слабого контроля за результатами осуществляемых мероприятий.

Пути снижения рисков:

1. Взаимодействие с Минэкономразвития РФ по вопросам недопущения сокращения финансирования;

2. Риски 2 и 3 невозможно минимизировать, но их считаем минимальными, в свете сегодняшней экономической и политической ситуации;

3. Для более полного контроля за реализацией программы разработка нормативной документации будет вестись во взаимодействии с Минэкономразвития Мурманской области, в рабочие группы и комиссии связанные с реализацией программы будут включены специалисты Минэкономразвития Мурманской области.