Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  9 месяцев 2020 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 107808,958 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 74128,997 тыс. рублей, областного бюджета – 33679,961 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 октября 2020  года за счет всех источников финансирования составило 74301,115 тыс. рублей (68,9 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 49462,323 тыс. рублей (66,7%), областного бюджета – 24838,792 тыс. рублей (73,7%).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме 3 муниципальных программ, реализация которых запланирована в третьем квартале 2020 года:

- «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района»;

- «Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»;

- «Молодежь-будущее поселка».