Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  12 месяцев 2020 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 106391,548 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 72627,194 тыс. рублей, областного бюджета – 33764,353тыс. рублей.

Фактическое исполнение на 31 декабря 2020  года за счет всех источников финансирования составило 101344,423 тыс. рублей (95,3 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 70101,305 тыс. рублей (96,5%), областного бюджета – 31243,118 тыс. рублей (92,5%).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме одной - «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района». По данной программе расходы не производились.

Оценка эффективности муниципальных программ

Эффективность муниципальных программ оценивается по степени достижения целевых значений показателей, установленных в паспорте каждой программы, и соответствующих целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

Среднее значение исполнения целевых показателей исполнено менее чем на 100 процентов только по трем муниципальным программам:

- Муниципальная программа «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования городское поселение Ревда»;

- Муниципальная  программа «Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»;

- Муниципальная программа  «Содержание объектов улично-дорожной сети, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»

Причины не исполнения показателей указаны в ОТЧЕТЕ и не являются основанием для признания данных программ не эффективными.

Вывод:  Достижение целевых значений показателей всех муниципальных программ свидетельствует об их эффективности.