Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  9 месяцев 2018 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 90862,514 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 65 466,641 тыс. рублей, областного бюджета – 25 395,872 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 октября 2018  года за счет всех источников финансирования составило 55 963,505 тыс. рублей (61,6 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 43 831,996 тыс. рублей (67%), областного бюджета – 12 131,508 тыс. рублей (47,8%).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме 4 муниципальных программ, реализация которых запланирована в четвертом квартале 2018 года:

- «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района»;

- «Содержание объектов улично-дорожной сети, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»,

- «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»;

- «Молодежь-будущее поселка».