Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  12 месяцев 2019 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 107433,630 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 73436,658 тыс. рублей, областного бюджета – 33996,972 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 31 декабря 2019  года за счет всех источников финансирования составило 106388,703 тыс. рублей (99,0 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 72763,744 тыс. рублей (99,1%), областного бюджета – 33624,959 тыс. рублей (98,9%).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме одной - «Муниципальная  программа «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования городское поселение Ревда» (52,2%). По данной программе запланированная закупка не производилась.

Оценка эффективности муниципальных программ

Эффективность муниципальных программ оценивается по степени достижения целевых значений показателей, установленных в паспорте каждой программы, и соответствующих целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

Среднее значение исполнения целевых показателей исполнено менее чем на 100 процентов только по трем муниципальным программам:

- Муниципальная программа «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования городское поселение Ревда»;

- Муниципальная  программа «Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»;

- Муниципальная  программа «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района».

Причины не исполнения показателей указаны в ОТЧЕТЕ и не являются основанием для признания данных программ не эффективными.

Вывод:  Достижение целевых значений показателей всех муниципальных программ свидетельствует об их эффективности.