АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27»  апреля 2016 года                     пгт. Ревда                                      № 170

О подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2016/2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 01.04.2016 г. № 137 – ПП/3 «О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2016/2017 года», Уставом муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, в целях своевременной, качественной подготовки предприятий, учреждений, организаций жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурного назначения городского поселения Ревда Ловозерского района к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 года,

постановляю:

1.    Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий подготовки муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в отопительный период 2016/2017 года (Приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к работе в отопительный период 2016/2017 года (Приложение № 2).

2.  Заседание комиссии проводить в среду один раз в две недели в 11.00 часов с 01.06.2016 года в помещении Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района по адресу: ул. Победы д. 29, кабинет Главы Администрации МО ГП Ревда.

3.  Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

3.1. Информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с  утвержденными планами мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2016/2017 года представлять в администрацию муниципального образования городское поселение Ревда  в период с 1 июня 2016 года по 1 ноября 2016 года на каждое заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2016/2017 года по состоянию на дату представления.

3.2. Провести до 31 мая 2016 года сверку состояния расчетов МБУ «Культурно – спортивный центр» (Кондратьев А.Е.) с ресурсоснабжающими организациями, рекомендовать организациям ЖКХ оформить акты сверки с ресурсоснабжающими организациями (по состоянию на 01 июня 2016 года), на основании которых составить и согласовать графики погашения (график реструктуризации) задолженности.

3.3. Рекомендовать ООО «РЕВДА-КОМФОРТ» (Федосеев Е.А.) разработать программу мер по повышению собираемости платежей населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, выполнять своевременное перечисление в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

3.4. Обеспечить выполнение работ по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2016/2017 года, в соответствии с утвержденными планами и графиками:

3.4.1. Провести комиссионные проверки готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2016/2017 года с подписанием актов и паспортов готовности по МБУ «Культурно – спортивный центр» в срок до 26 августа 2016 года, на жилищный фонд – в срок до 01 сентября 2016 года;

3.4.2. Провести осенний осмотр зданий и многоквартирных домов до 01 сентября 2016 года с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в отопительный период;

3.4.3. Обеспечить в срок до 01 сентября 2016 года  выполнение работ по промывке, опрессовке и подготовке теплопотребляющих энергоустановок, с предъявлением их представителям теплоснабжающей организации, и подписание паспортов готовности объектов к эксплуатации в отопительный период 2016/2017 года;

3.4.4.  ООО «РЕВДА-КОМФОРТ» (Федосеев Е.А.) – еженедельно с 01 августа по 01 сентября 2016 года предоставлять в администрацию муниципального образования городское поселение Ревда информацию о количестве паспортов готовности жилищного фонда  по состоянию на каждый понедельник.

3.5. Создать до 01 сентября 2016 года нормативный запас топлива и аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных  работ на предприятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Ревда.

4. Комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 года обеспечить постоянный контроль за ходом подготовительных работ.

5. Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района:

5.1. Обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств к отопительному периоду 2016/2017 года

5.2.  Отделу по развитию городского хозяйства и управлению муниципальным имуществом (Лобанова Е.М.) обеспечить предоставление не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2016/2017 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2016 года.

Указанные сведения должны содержать данные по объектам жилищно-коммунального хозяйства,  расположенным на территории муниципального образования городское поселение Ревда (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности).

5.3. Финансово – экономическому отделу (Марченко Ж.П.) обеспечить контроль по МБУ «Культурно – спортивный центр», финансируемому из бюджета муниципального образования, за полным и своевременным расчетом за потребляемые энергетические и коммунальные ресурсы

6.  Предприятиям и организациям (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

- обеспечить в установленном порядке подготовку и аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий;

- провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2016/2017 года с подписанием актов и паспортов готовности в срок до 01 сентября 2016 года.

7. Собственникам социально-значимых объектов и объектов коммунального хозяйства, требующих гарантированного электроснабжения, провести проверку оснащения и пробные пуски (тренировки) автономных резервных источников электроснабжения.

8.  Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической  газете «Ловозерская правда».

9. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального    образования   городское   поселение   Ревда   Ловозерского

района от 05 мая 2016 года № 100 «О подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015/2016 года»

10.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

городского поселения Ревда

Ловозерского района                                                              Г.К.Дюсембаев

# Приложение №1

к постановлению Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 170 от 27.04.2016 г.

# План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к работе в отопительный период 2016/2017 года

| №№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Плановый срок выполнения |  | Предусмотрено финнасовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала работ | Дата оконча- ния работ | Всего | областной бюджет | муници- пальный бюджет | собств. Средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилищный фонд, всего: | ед. | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м. | 195,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: Управляющая компания ООО «РЕВДА-КОМФОРТ» | ед./тыс.кв.м. | 49/190,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт кровли | ед./кв.м. | 49/500 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.2 | Ремонт межпанельных швов | ед./кв.м. | 18/220 | 01.06.2016 | 31.08.2016 |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м. | 49 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м. | 49 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - холодное водоснабжение | ед./пог.м. | 49 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - водоотведение | ед./пог.м. | 49 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м. | 49 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м. | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Промывка и опресовка систем отопления | ед. | 49 | 01.06.2016 | 31.08.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 2 | в том числе: Управляющая компания ООО «ГУЖФ» | ед./тыс.кв.м. | 6/5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт кровли | ед./кв.м. | 3/70 | 01.05.2016 | 30.09.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 2.2 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м. | 3/48 | 20.05.2016 | 01.06.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м. | 3/55 | 20.05.2016 | 01.06.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - холодное водоснабжение | ед./пог.м. | 1/3 | 20.05.2016 | 01.06.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - водоотведение | ед./пог.м. | 3/45 | 20.05.2016 | 01.06.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м. | 3/64 | 20.05.2016 | 01.06.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Промывка и опресовка систем отопления | ед. | 6 | 01.06.2016 | 31.08.2016 |  |  |  |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  | 21297 | 0 | 297 | 21000 |
|  | ОАО «Мурманэнергосбыт» |  |  |  |  | 20900 | 0 | 0 | 20900 |
| 3.1 | Котельные | ед. | 1 | 01.05.2016 | 01.10.2016 | 3004 | 0 | 0 | 3004 |
| 3.1.1. | Центральные тепловые пункты | ед. | 0 | 01.05.2016 | 01.10.2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Тепловые сети (в 2-м трубном исчислении) | п.м. | 2186 | 01.05.2016 | 01.10.2016 |  | 0 | 0 |  |
| 3.1.3. | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | п.м. | 500 | 01.05.2016 | 01.10.2016 | 3004 | 0 | 0 | 3004 |
| 3.5 | Создание запасов топлива | тонн | 1568 | 01.05.2016 | 01.10.2016 | 14896 | 0 | 0 | 21168 |
| 3.6 | Создание запасов материально-технических ресурсов | Тыс. руб | 3000 | 01.05.2016 | 01.10.2016 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| 3.7 | Промывка и опресовка систем отопления МУП «Водоканал-Ревда» | км | 7,4 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 3.8 | Выполнение ППР запорной арматуры и оборудования ЦТП «Баня» ООО МУП «Водоканал-Ревда» | ед. | 1 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 3.9 | Замена квартальных тепловых сетей на стальные трубопроводы в ППУ изоляции | пог.м. | 1085 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 397,0 | 0 | 297,0 | 100,0 |
| 4. | Водоснабжение |  |  |  |  | 1306,4 | 0 | 217,4 | 589,0 |
|  | МУП «Водоканал-Ревда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водозаборы | ед. | 1 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 4.2 | Насосные станции | ед. | 1 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 809 | 0 | 500 | 309 |
| 4.3 | Замена ветхих водопроводных сетей | пог.м. | 85 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 217,4 | 0 | 217,4 | 0 |
| 4.4 | Ревизия и ремонт оборудования | ед. |  | 01.06.2016 | 01.10.2016 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  | 1042 | 0 | 0 | 1042 |
|  | МУП «Водоканал-Ревда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | 01.06.2016 | 01.10.2016 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 5.2 | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | 01.06.2016 | 01.10.2016 | 380 | 0 | 0 | 380 |
| 5.4 | Замена ветхих канализационных сетей | пог. М. | - | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 232 | - | - | 232 |
| 5.5 | Ревизия и ремонт оборудования | ед. |  | 01.06.2016 | 01.10.2016 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |  | 393,0 | 0 | 0 | 393,0 |
| 6.1 | Электрические сети уличного освещения (муниципальные) | км | 8,059 | 01.06.2015 | 01.10.2015 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | ОАО «МРСК Северо-запада» «КОЛЭНЕРГО» ПО «Центральные электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Трансформаторные подстанции | Ед. | 7 | 01.05.2016 | 01.11.2016 | 393,0 | 0 | 0 | 393,0 |
| 7 | Газавое хозяйство |  |  |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 |
|  | Апатитский филиал ОАО «Мурманоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Диагностика подземных трубопроводов | пог.м | 451,22 | 01.08.2016 | 01.09.2016 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 7.2 | Ревизия групповых резервуарных установок (ГРУ) | шт | 29 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 7.3 | Текущий ремонт наружного газопровода | пог.м | 2400 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
|  | Текущий ремонт отключающих устройств | шт | 14 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 8 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 |
|  | МБУ «Культурно спортивный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Промывка и олресовка систем отопления | ед. |  | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 9 | Объекты благоустройства |  |  |  |  | 9799,8 | 7058,5 | 2741,3 | 0 |
| 9.1 | Ремонт автомобильных дорог | кв.м. | 5755 | 01.06.2016 | 01.09.2016 | 9799,8 | 7058,5 | 2741,3 | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 33979,2 | 7058,5 | 3805,7 | 23115 |

Должностное лицо,

ответственное за заполнение Начальник отдела по развитию городского хозяйства и управлению муниципальным имуществом Лобанова Е.М.

(должность, Ф.И.О.)

Конт. Телефон (81538) 43-622

Приложение №2

к постановлению Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 170 от 27.04.2016 г.

КОМИССИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к работе в отопительный период 2016/2017 года

Дюсембаев                                       -  глава Администрации муниципального

Геннадий Канапьевич                         образования городское поселение Ревда

Ловозерского района (председатель комиссии)

Деньгин                                             - заместитель главы Администрации

Виталий Валерьевич                          муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

(заместитель председателя комиссии)

Маташ                                               - главный специалист отдела по развитию

Сергей Леонидович                            городского хозяйства и управлению муниципальным

имуществом Администрации

МО ГП Ревда Ловозерского района

(секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Марченко                                      - начальник финансово-экономического отдела

Жанна Петровна                            Администрации муниципального  образования

городское поселение Ревда Ловозерского района

Саар Артем                                  - депутат Совета депутатов  муниципального

Владимирович                               образования городское поселение Ревда

Ловозерского района

Лобанова                                     - начальник отдела по развитию

Елена Михайловна                       городского хозяйства и управлению муниципальным

имуществом Администрации

МО ГП Ревда

Булатова                                      - главный специалист отдела по развитию городского

Наталья Витальевна                     хозяйства и управлению муниципальным имуществом

Администрации МО

ГП Ревда

Кондратьев                                  - директор

Александр Евгеньевич                 МБУ «Культурно – спортивный центр»

Федосеев                                      - и.о. генерального директора

Евгений Анатольевич                   ООО «РЕВДА-КОМФОРТ

Мамедов                                        - генеральный директор

Аловсат Кафлан оглы                    МУП «Водоканал- Ревда»

Трушин                                           - начальник Ловозерского района АО

Дмитрий Витальевич                    «МурманЭнергоСбыт»

Козинец                                          - старший мастер РУРС «Колэнерго» ПО                                               Валерий Кириллович                      «ЦЭС» филиал ПАО «МРСК Северо- Запада»

Бараковский                                   - начальник Ловозерского участка

Сергей Георгиевич                         Апатитского филиала ОАО «Мурманоблгаз»

Бабиченко                                      - начальник отдела по образованию

Любовь Викторовна                      администрации Ловозерского района

Беляев                                             - представитель обособленного подразделения

Евгений Юрьевич                       «Мурманский» ООО «ГУЖФ»