# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 25 сентября 2013 г. № 197

# Об утверждении Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 24 сентября 2013 года № 195, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

городское поселение Ревда

Ловозерского района

Мамедов А.К.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

от 25.09.2013 года № 197

# Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

# 1. Общие положения

1. Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (далее - Методические указания) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (далее – муниципальные программы), включая проведение публичных обсуждений проектов муниципальных программ, проведению мониторинга реализации муниципальных программ, подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (далее - Порядок).

3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (далее - Перечень), формируемый в соответствии с Порядком, при этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных основных мероприятий для достижения цели (целей) муниципальной программы.

# 2. Структура муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия и ведомственные целевые программы (при наличии).

2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.2.1. Паспорт муниципальной программы.

2.2.2. Содержательная часть муниципальной программы, в том числе включающая подпрограммы.

2.2.3. Приложения к муниципальной программе и подпрограммам (при наличии).

2.3. Титульный лист к муниципальной программе заполняется в соответствии с Приложением 1 к настоящим Методическим указаниям.

Титульный лист должен содержать наименование, срок реализации муниципальной программы и наименование ответственного исполнителя муниципальной программы.

# 3. Требования к заполнению паспорта муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы заполняется по форме согласно Приложению 2 к настоящим Методическим указаниям.

3.2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы, финансовое обеспечение и ожидаемые конечные результаты указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящими Методическими указаниями и должны соответствовать их описанию в содержательной части муниципальной программы.

3.3. В графе «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» указывается общий срок реализации муниципальной программы с выделением этапов реализации муниципальной программы (при наличии).

Этапы реализации муниципальной программы определяются на основе последовательности решения задач муниципальной программы. При необходимости деления муниципальной программы на этапы, в содержательной части муниципальной программы приводится краткая характеристика этапов реализации муниципальной программы, для каждого из которых указываются промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

3.4. Финансовое обеспечение муниципальной программы указывается по программе в целом, а также по каждой подпрограмме в разрезе источников финансирования (бюджет муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района , областной бюджет и средства внебюджетных источников) и по годам реализации в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, областного бюджета и средств внебюджетных источников указываются прогнозно.

3.5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы должны характеризовать изменения, отражающие эффект, вызванный реализацией муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития городского поселения Ревда Ловозерского района .

# 4. Требования к заполнению содержательной части муниципальной программы

4.1. Содержательная часть муниципальной программы включает следующие разделы:

1) «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения Ревда Ловозерского района »;

2) «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития городского поселения Ревда Ловозерского района, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы»;

3) «Перечень целевых показателей муниципальной программы»;

4) «Перечень и краткое описание подпрограмм»;

5) «Информация об участии подведомственных муниципальных учреждений администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района; хозяйствующих субъектов; некоммерческих и общественных организаций городского поселение Ревда Ловозерского района»;

6) «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы»;

7) «Описание мер муниципального регулирования»;

8) «Описание механизмов управления рисками»;

9) «Методика оценки эффективности муниципальной программы».

4.2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселение Ревда Ловозерского района» должен содержать:

- описание текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с указанием основных показателей, характеризующих уровень ее развития;

- определение основных проблем, анализ причин их возникновения.

4.3. При формировании раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития городского поселение Ревда Ловозерского района, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы» необходимо учитывать следующее:

1) Приоритеты реализуемой в городском поселении Ревда Ловозерского района (далее – городское поселение) муниципальной политики определяются в долгосрочной стратегии социально-экономического развития городского поселения;

2) Цель муниципальной программы должна соответствовать приоритетам реализуемой в городском поселении муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели. Формулировки целей по всему тексту муниципальной программы должны совпадать.

При необходимости муниципальная программа может иметь несколько целей.

3) Достижение цели (целей) муниципальной программы обеспечивается за счет решения задач. Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели (целей).

Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. Исключение составляют подпрограммы, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы, цели которых не отражаются в качестве задач муниципальной программы.

Не допускается совпадение формулировок целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) с формулировками целей и задач иных муниципальных программ (подпрограмм).

4) Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы, учитывать стратегические документы в соответствующей сфере и ее текущее состояние.

4.4. Раздел 3 «Перечень показателей муниципальной программы» формируется в соответствии с Приложением 3 к настоящим Методическим указаниям.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели, характеризующие достижение целей и решение задач.

При разработке системы показателей муниципальной программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) показателей при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.

Показатели муниципальной программы должны устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах, давать количественные и качественные измерители, отражать положительную динамику в соответствующей сфере социально-экономического развития городского поселения и соответствовать следующим требованиям:

- Адекватность - показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении конкретной цели и задач муниципальной программы.

- Точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы.

- Объективность - используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации муниципальной программы. Не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел. Используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для соисполнителей, участников муниципальной программы к искажению результатов ее реализации.

- Достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы.

- Однозначность - определение показателя должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей.

- Экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации, в первую очередь на результатах данных статистических наблюдений.

- Сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять, исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также с показателями, используемыми в общероссийской практике.

- Своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным).

Не допускается совпадение показателей муниципальной программы (подпрограмм) с формулировками показателей иных муниципальных программ (подпрограмм).

При отражении показателя необходимо дать ссылку на соответствующий вид и форму данных официальной статистики, иной отраслевой или ведомственной отчетности, в состав которых входит данный показатель.

В случае несоответствия плановых значений показателей муниципальной программы плановым значениям показателей, установленным в стратегических документах, а также при планировании сохранения текущих значений показателей, либо их ухудшения в течение реализации муниципальной программы в составе обосновывающих материалов представляются отдельное обоснование предлагаемых значений показателей муниципальной программы и необходимые расчеты к нему.

4.5. Раздел 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм» должен содержать краткое описание подпрограмм муниципальной программы, их цели и задачи, обоснование выделения подпрограмм, описание взаимосвязи конечных результатов подпрограмм с конечными результатами муниципальной программы, а также характеристику основных мероприятий (при наличии - ведомственных целевых программ), реализуемых в рамках каждой из подпрограмм.

4.6. В разделе 5 «Информация об участии подведомственных муниципальных учреждений администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района; хозяйствующих субъектов; некоммерческих и общественных организаций городского поселения» приводятся сведения об организациях, участвующих в реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм, с указанием названий учреждений, организаций и основных мероприятий, в которых они участвуют.

Информация о ресурсном обеспечении со стороны организаций приводится по форме Приложения 4 к настоящим Методическим указаниям.

В случае если в реализации муниципальной программы подведомственные муниципальные учреждения администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района; хозяйствующие субъекты; некоммерческие и общественные организации городского поселения не участвуют, данный раздел не включается в состав муниципальной программы (с соответствующим изменением нумерации разделов).

4.7. Раздел 6 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы» формируется в соответствии с Приложением 5 к настоящим Методическим указаниям.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих порядок составления проекта бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

В качестве финансового обеспечения муниципальной программы кроме средств бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района могут быть предусмотрены средства из областного бюджета, средства внебюджетных источников.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы на долгосрочную перспективу при ее формировании определяется исходя из объема расходов на мероприятия программы с учетом всех финансовых источников и требований минимизации финансового обеспечения программы за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется по годам реализации муниципальной программы, с расшифровкой по источникам финансирования, главным распорядителям средств бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, подпрограммам.

Расходы на содержание исполнительно-распорядительного органа муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района включаются в муниципальную программу, в которой исполнительно-распорядительный орган муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района является ответственным исполнителем, либо в которой отражаются мероприятия исполнительно-распорядительного органа муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в установленной сфере деятельности, и отражаются в составе отдельной подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы (управление муниципальной программой).

4.8. Раздел 7 «Описание мер муниципального регулирования» должен содержать информацию о мерах правового, налогового, тарифного, кредитного и иных мерах муниципального регулирования.

В состав мер муниципального регулирования могут входить меры, направленные на стимулирование деятельности юридических и физических лиц в сфере реализации муниципальной программы.

Для мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов.

Перечень нормативных правовых актов, планируемых к разработке в рамках реализации мер муниципального регулирования, приводится согласно Приложению 6 к настоящим Методическим указаниям.

4.9. Раздел 8 «Описание механизмов управления рисками» должен предусматривать:

- определение факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- оценку факторов риска;

- меры управления рисками реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются вероятные явления, события, условия, процессы, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, в том числе те, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы могут оказать непосредственное и (или) косвенное влияние.

Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе мер управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:

- меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

- основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

- основные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

4.10. При формировании раздела 9 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» учитывается следующее.

Методика оценки эффективности муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм.

При этом методика оценки эффективности муниципальной программы должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Методика оценки эффективности муниципальной программы должна учитывать необходимость проведения оценок по следующим критериям:

а) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

б) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых ресурсов;

в) результаты реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы должен предусматриваться алгоритм установления пороговых значений отдельных целевых показателей муниципальной программы. Пороговые значения целевых показателей муниципальной программы устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы при разработке целевой программы и не могут быть изменены в течение всего срока реализации программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации программы не реже чем один раз в год.

4.11. Подпрограмма муниципальной программы является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

4.12. Подпрограмма имеет следующую структуру:

- паспорт подпрограммы;

- содержательная часть подпрограммы.

4.13. Паспорт подпрограммы заполняется по форме согласно Приложению 2а к настоящим Методическим указаниям.

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.

# 5. Требования к заполнению содержательной части подпрограммы муниципальной программы

5.1. Формирование содержательной части подпрограммы муниципальной программы осуществляется по следующим разделам:

1) «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»;

2) «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации»;

3) «Перечень показателей подпрограммы»;

4) «Сведения об объемах финансирования подпрограммы»;

5) «Перечень основных мероприятий подпрограммы»;

6) «Перечень объектов капитального строительства»;

7) «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» (включается в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках подпрограммы);

5.2. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов в сфере реализации подпрограммы, целям, задачам и показателям достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, сведениям об объемах финансирования подпрограмм аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы.

Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

Раздел 3 «Перечень показателей подпрограммы» заполняется по форме согласно Приложению 3а к настоящим Методическим указаниям.

Раздел 4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» заполняется по форме согласно Приложению 5а к настоящим Методическим указаниям.

5.3. При формировании раздела 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» учитывается следующее.

Система основных мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии) подпрограммы должна обеспечивать решение задач и достижение цели (целей) подпрограммы. Перечень основных мероприятий подпрограммы формируется в соответствии с Приложением 7 к настоящим Методическим указаниям.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации муниципальной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы.

При этом в подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, основные мероприятия могут быть направлены непосредственно на достижение цели (целей) подпрограммы (без выделения задач).

Мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы (управление муниципальной программой), могут реализовываться путем формирования отдельных основных мероприятий, включенных в подпрограмму муниципальной программы, либо путем разработки отдельной подпрограммы.

Реализация мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, может осуществляться несколькими соисполнителями (участниками) подпрограммы.

Для каждого основного мероприятия должен быть сформулирован ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия на момент завершения его выполнения. При этом установление количественных и качественных измерителей ожидаемого конечного результата реализации основного мероприятия не обязательно.

5.4. Раздел 6 «Перечень объектов капитального строительства» формируется в соответствии с Приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

В данном разделе указываются мероприятия, связанные с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов, финансируемые полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

Наименование объекта указывается в соответствии с проектно-сметной документацией (техническим заданием на проектирование). Использование в наименовании объекта указания на форму бюджетных ассигнований не допускается (например, «субсидия на софинансирование»).

Срок строительства указывается в соответствии с годом фактического начала осуществления работ на объекте, включая проектирование, и планируемым годом ввода в эксплуатацию, в том числе в случаях, когда годы начала и окончания строительства не совпадают с периодом реализации муниципальной программы.

Стоимость объекта указывается в ценах соответствующих лет, включая затраты на проектирование.

В случае отсутствия мероприятий, связанных с осуществлением капитального строительства, данный раздел не включается в состав муниципальной программы (с соответствующим изменением нумерации разделов).

5.5. Раздел 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» формируется при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно Приложению 9 к настоящим Методическим указаниям.

5.6. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, отражается цель (цели) по обеспечению эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечению эффективного исполнения муниципальных функций, повышению доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Для достижения цели (целей) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

- расходы на содержание исполнительно-распорядительного органа муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;

- расходы на информационное обеспечение реализации муниципальной программы в целом;

- расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут отражаться основные мероприятия по внедрению новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.) и мониторингу реализации муниципальной программы.

Цель (цели) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуется конечными ожидаемыми результатами ее реализации, при этом установление количественных и качественных показателей ожидаемого конечного результата реализации подпрограммы не обязательно.

# 6. Состав материалов, представляемых одновременно с проектом муниципальной программы, предложениями по внесению изменений в муниципальную программу

6.1. При направлении проекта муниципальной программы на согласование одновременно с ним представляется следующий пакет документов:

а) проект постановления администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (далее - администрация) об утверждении муниципальной программы;

б) пояснительная записка;

в) обоснование планируемых объемов ресурсов, направляемых на реализацию основных мероприятий (расчеты);

г) документы, подтверждающие согласование проекта муниципальной программы с соисполнителями;

д) паспорта предлагаемых к включению в муниципальную программу объектов капитального строительства, инвестиционных проектов (с приложением по соответствующим объектам (инвестиционным проектам) документов, подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности использования средств бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, направляемых на капитальные вложения);

е) таблица учета замечаний и (или) предложений по результатам проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы;

ж) методики расчета значений показателей муниципальной программы (подпрограмм) в случае если установленные значения не определены на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения.

6.2. Предложение по внесению изменений в муниципальную программу включает следующий пакет документов:

а) проект постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу;

б) пояснительная записка с описанием вносимых изменений;

в) справка о внесении изменений в соответствии с Приложением 10 к настоящим Методическим указаниям;

г) паспорта предлагаемых к включению в муниципальную программу объектов капитального строительства, инвестиционных проектов (с приложением по соответствующим объектам (инвестиционным проектам) документов, подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности использования средств бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, направляемых на капитальные вложения);

д) методики расчета значений показателей муниципальной программы (подпрограмм) в случае если установленные значения не определены на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения.

6.3. В процессе рассмотрения проектов муниципальных программ и предложений по внесению в них изменений финансово-экономический отдел администрации вправе затребовать дополнительные документы, необходимые для проведения анализа проекта муниципальной программы, предложений по внесению изменений в муниципальные программы.

# 7. Порядок проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ

7.1. Публичное обсуждение проекта муниципальной программы организуется ответственным исполнителем муниципальной программы и проводится до вынесения проекта муниципальной программы к рассмотрению на заседании Программно-целевого совета в соответствии с Порядком.

7.2. В публичных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории Мурманской области, достигшие возраста 18 лет, представители организаций и учреждений, общественных объединений, органы местного самоуправления городского поселения;

7.3. Публичное обсуждение проектов муниципальных программ осуществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации;

7.4. При размещении проекта муниципальной программы публикуется следующая информация:

- срок начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, составляющий не менее 10 рабочих дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации;

- официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы для направления замечаний и (или) предложений к проекту муниципальной программы;

- требование к участникам публичного обсуждения.

Основным требованием к участникам публичного обсуждения является необходимость указания фамилии, имени и отчества гражданина (физического лица), направившего замечания и (или) предложения, либо наименования организации (юридического лица) или общественного объединения. В противном случае замечания и (или) предложения признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

7.5. Одновременно с размещением проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации публикуется извещение о проведении публичного обсуждения проекта муниципальной программы.

7.6. Результаты проведения публичного обсуждения носят для ответственного исполнителя муниципальной программы рекомендательный характер.

7.7. По истечении срока проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 7.4 настоящих Методических указаний, ответственным исполнителем муниципальной программы принимается решение о целесообразности (возможности) корректировки проекта муниципальной программы с учетом поступивших замечаний и (или) предложений.

7.8. По итогам публичного обсуждения проекта муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы формируется таблица, в которую включаются поступившие замечания и (или) предложения, а также результаты их рассмотрения. Форма таблицы представлена в Приложении 11 к настоящим Методическим указаниям.

7.9. Таблица учета замечаний и (или) предложений размещается ответственным исполнителем муниципальной программы на официальном сайте администрации не позднее 10 рабочих дней после окончания срока проведения публичного обсуждения и прилагается ответственным исполнителем муниципальной программы к проекту муниципальной программы в соответствии с пунктом 6.1 Методических указаний.

# 8. Мониторинг реализации муниципальной программы

8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и осуществляется ежеквартально.

8.2. Объектами мониторинга являются выполнение мероприятий муниципальной программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении мероприятий муниципальной программы на отчетную дату, а также степень достижения показателей результативности мероприятий.

8.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации, предоставленной участниками и соисполнителями муниципальной программы, формирует отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период (I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев) по форме согласно Приложению 12 к настоящим Методическим указаниям, представляет его в финансово-экономический отдел администрации и размещает на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

В составе отчета о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы представляется информация о ходе работ на объектах капитального строительства за отчетный период по форме согласно Приложению 13 к настоящим Методическим указаниям.

8.4. По отдельным запросам финансово-экономический отдел администрации ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

8.6. Финансово-экономический отдел администрации ежеквартально готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ (за I квартал, 6 месяцев и 9 месяцев текущего года) по форме согласно Приложению 14 к настоящим Методическим указаниям и размещает его на официальном сайте администрации не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем предоставления отчетности.

# 9. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

9.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, представляется в финансово-экономический отдел администрации в порядке и в сроки, установленные Порядком.

В течение трех дней после направления в финансово-экономический отдел администрации, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы размещается ответственным исполнителем муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

9.2. Годовой отчет имеет следующую структуру:

- конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

- результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- информация о внесенных изменениях в муниципальную программу;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

9.3. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- основные результаты, достигнутые в отчетном году;

- сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, задач подпрограмм муниципальной программы (по форме в соответствии с Приложением 15 к настоящим Методическим указаниям), с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) и причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году;

- запланированных и фактически реализованных мерах муниципального регулирования;

- мерах муниципального регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде.

9.4. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм основных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, областного бюджета и фактических расходах за счет внебюджетных средств (представляются по форме в соответствии с Приложением 12 к настоящим Методическим указаниям);

б) информацию о ходе работ на объектах капитального строительства за отчетный год в соответствии с Приложением 13 к настоящим Методическим указаниям;

в) при оказании подведомственными муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках муниципальной программы фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно Приложению 16 к настоящим Методическим указаниям.

9.5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу, должна содержать краткое описание изменений, внесенных в муниципальную программу и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

9.6. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

9.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми (пороговыми) значениями. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

9.8. Для определения степени выполнения муниципальной программы проводится сравнение фактических сроков и результатов реализации мероприятий муниципальной программы с ожидаемыми.

9.9. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных рекомендуется с указанием нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий представлять аргументированное обоснование:

- причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также требуемых изменений плановых значений показателей на последующие периоды;

- причин значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- причин возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями, ведомственными целевыми программами (при наличии), подпрограммами муниципальной программы в отчетном году;

- исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

9.10. На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальной программы, финансово-экономический отдел администрации ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год с последующим его вынесением на рассмотрение на заседании Программно-целевого совета.

9.11. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год размещается финансово-экономическим отделом администрации района на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

9.12. По результатам рассмотрения отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района может принять решение о корректировке начиная с текущего финансового года бюджетных ассигнований на реализацию отдельных муниципальных программ или о досрочном прекращении реализации отдельных основных мероприятий, ведомственных целевых программ, подпрограмм или муниципальных программ в целом.