Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  6 месяцев 2020 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 105784,074 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 73318,63 тыс. рублей, областного бюджета – 32465,444 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 июля 2020  года за счет всех источников финансирования составило 41346,649 тыс. рублей (39,1 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 35837,459 тыс. рублей (48,9%), областного бюджета – 5509,19 тыс. рублей (17%).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме 6 муниципальных программ, реализация которых запланирована на второе полугодие 2020 года:

- «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района»;

- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период»;

- "Содержание объектов улично-дорожной сети, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района"

- «Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района »

- «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»;

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»