АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2013 года               пгт. Ревда                                     № 288

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2014 – 2016 ГОДЫ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с Уставом муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, в целях ликвидации последствий загрязнения, улучшения состояния окружающей среды и уровня экологической безопасности, качества жизни населения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2014 – 2016 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 21 ноября 2012 года № 257 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2013 – 2015 годы» с 01.01.2014 г.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

Глава администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района                                                                    А. К. Мамедов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

от 13.12.13 № 288

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Александрова И.В. |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |

СОГЛАСОВАНО:

| Глава администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |
| Финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Цель Программы | Ликвидация последствий загрязнения, улучшения состояния окружающей среды и уровня экологической безопасности, качества жизни населения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. Защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления. -улучшение санитарного состояния территории муниципального образования; -обеспечение функционирования системы обращения с отходами на территории муниципального образования; -ликвидация несанкционированных свалок. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Для достижения основной цели Программы в рамках ее направлений необходимо решение следующих задач: - улучшение санитарного состояния территории муниципального образования в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории пгт. Ревда; - обеспечение функционирования системы обращения с отходами на территории муниципального образования; - ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района; - установка урн в общественных местах и местах отдыха населения; - размещение и содержание контейнерных площадок и количества контейнеров на территории пгт. Ревда в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории пгт. Ревда; - проведение оценки качества работы на этапах обращения с отходами; - контроль за организацией сбора и утилизации, отработанных компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) в пгт. Ревда; |
| Целевые показатели Программы | 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования; 2. Количество установленных контейнерных площадок; 3. Количество закупленных контейнеров для сбора ТБО; 4. Количество установленных урн. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 – 2016 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объём 2500 тыс. руб., в т. ч.: на 2014 г. – 800 тыс. руб. на 2015 г. – 1100 тыс. руб. на 2016 г. – 600 тыс. руб. Источники финансирования – средства бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации комплекса программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты: 1. Создание эффективной системы управления обращения с отходами производства и потребления; 2. Ликвидация возникших стихийных свалок бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района; 3. Переоборудование площадок для сбора ТБО и КГМ; 4. Приобретение и установка урн для мусора. |
| Ответственный исполнитель Программы | Сектор по развитию городского хозяйства, главный специалист по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА.

Муниципальная программа «Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2014 – 2016 годы» разработана в целях организации осуществления полномочий в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 – ФЗ  «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом  от 10 января 2002 года № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52 – ФЗ  «О санитарно –  эпидемиологическом благополучии населения» и решения сложившейся в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района ситуации в сфере образования, сбора, транспортировки, хранения отходов производства и потребления.

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

На территории пгт. Ревда установлен смешанный вид сбора ТБО: контейнерный и поквартирная очистка, сбор отходов от жилого фонда осуществляется периодическим объездом жилых микрорайонов мусоровозом в соответствии с графиком, от сторонних организаций согласно заключенным договорам. Твердые бытовые отходы вывозятся на санкционированную свалку ТБО площадью 2,16 га, расположенную на 20 км по левую сторону автодороги Ловозеро-Оленегорск, в 8 км от пгт. Ревда. Свалка ТБО введена в эксплуатацию в 1982 году. Год окончания эксплуатации свалки заканчивается в 2019 году.

Промышленные отходы 1-3 классов опасности временно хранятся на пром. площадках предприятий, в дальнейшем транспортируются и размещаются на полигонах и санкционированных свалках Ловозерского района и на территории  Мурманской области. Наибольшее количество отходов приходится на отходы V-IV классов опасности, наименьший объем занимают отходы высоких классов опасности (I и II класса).

Существующая система нормативно – правового регулирования обращения с отходами  строится в соответствии с разработанной Генеральной схемой санитарной очистки территории пгт. Ревда.

Достаточно часто допускается несанкционированное размещение отходов на открытом рельефе местности, лесных участках, в зелёных зонах населенного пункта, на территории гаражных кооперативов. Основной причиной возникновения несанкционированных свалок является то, что многие предприятия, учреждения и организации, индивидуальные предприниматели и население не заключают договоры на вывоз твёрдых бытовых отходов со специализированными предприятиями и вывозят их неорганизованно.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Цель программы - защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления.

Для достижения основной цели Программы в рамках ее направлений необходимо решение следующих задач:

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории пгт. Ревда;

- обеспечение функционирования системы обращения с отходами на территории муниципального образования;

- ликвидация  несанкционированных  свалок  на  территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района;

-  установка урн в общественных местах и местах отдыха населения;

- размещение и содержание контейнерных площадок и количества контейнеров на территории пгт. Ревда в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории пгт. Ревда;

-  проведение оценки качества работы на этапах обращения с отходами;

- контроль за организацией сбора и утилизации, отработанных компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) в пгт. Ревда.

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ

Действующая в РФ система государственного регулирования обращения с отходами базируется на принципах предотвращения образования отходов, минимизации количества отходов в источнике их образования, максимального их вовлечение в хозяйственный оборот и вторичного использования, экологически безопасного размещения и захоронения отходов, обеспечения экологической безопасности деятельности по обращению с отходами.

Наиболее важным этапом при создании оптимальной системы обращения с отходами является выбор основных приоритетов. Прогрессивная технология обращения с отходами заключается в том, что сбор, транспортирование, сортировка, утилизация и все остальные технологические операции, производимые с отходами, следует осуществлять с использованием наиболее удачных достижений передовой отечественной и мировой науки и техники. Необходимо осуществлять контроль за перемещением отходов. Необходимо развивать рынок вторичных ресурсов. Очень важной составляющей в создании оптимальной системы обращения с отходами является формирование общественного мнения. Административные условия в сфере обращения с отходами не дадут желаемого результата, если они не будут поняты и поддержаны большинством проживающего населения. Обсуждение природоохранных проблем и принятие решений по ним должно происходить с участием населения и строиться на основе консенсуса. Для его достижения необходим некий минимум знаний по обсуждаемым проблемам. Для этого необходима пропаганда знаний по основным вопросам природопользования, в том числе и по рациональному обращению с отходами.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

| N п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Количество установленных контейнерных площадок | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количество закупленных контейнеров для сбора ТБО | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Количество установленных урн | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Разработка проекта рекультивации земельного участка (ликвидация накопленного экологического ущерба – бесхозяйная ёмкость с мазутом) | шт. | 1 | - | - |
| 6. | Ликвидация накопленного экологического ущерба – бесхозяйная ёмкость с мазутом | шт. | - | 1 | - |

5. ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы на 2014 - 2016 годы осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджет муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района) на 2014 год –  800 тыс. рублей, на 2015 год – 1100 тыс. рублей, на 2016 год – 600 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям программы:

| Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. Приобретение и установка урн для мусора. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Бюджет МО городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 2. Ликвидация возникших стихийных свалок бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. | 200,0 | 200,0 | 300,0 | Бюджет МО городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 3. Устройство и переоборудование площадок для сбора ТБО и КГМ. | 140,0 | 140,0 | 140,0 | Бюджет МО городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 4. Закупка контейнеров для сбора ТБО | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Бюджет МО городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 6. Разработка проекта рекультивации земельного участка - ликвидация накопленного экологического ущерба (бесхозяйная ёмкость с мазутом). Софинансирование с региональным бюджетом. | 300 | - | - | Бюджет МО городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 6. Рекультивация земельного участка – ликвидация накопленного экологического ущерба (бесхозяйная ёмкость с мазутом). Софинансирование с региональным бюджетом. | - | 600 | - | Бюджет МО городское поселение Ревда Ловозерского района |
| Итого | 800,0 | 1100,0 | 600,0 |  |

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета и степени реализации мероприятий.

6. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Заказчиком программы является администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. В ходе реализации Программы Сектор по развитию городского хозяйства администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района реализует в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы. Финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района несет ответственность за эффективное и рациональное использование выделяемых на реализацию мероприятий средств. Основные меры правового регулирования направлены на достижение цели и конечных результатов Программы в сфере санитарно –  эпидемиологического благополучия населения и решения сложившейся в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района ситуации в сфере образования, сбора, транспортировки, хранения отходов производства и потребления.

7. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляется специалистами сектора по развитию городского хозяйства и финансово – экономического отдела Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

К наиболее серьёзным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объёме принятых по Программе финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективной системой  управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Программы;

- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации Программы  с применением оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы

- 8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

- ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых значений показателей, установленных пунктом 4 Программы. Экономическая эффективность определяется вкладом результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Ревда Ловозерского района. Успешная реализация Программы позволит обеспечить создание условий для улучшения качества жизни населения городского поселения Ревда Ловозерского района. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения Программы ежегодно путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.