## Форма
План мероприятий по подготовке к отопительному периоду потребителей коммунальных услуг, владельцев тепловых сетей, теплоснабжающих организаций и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, который содержит результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, расположенных на территории муниципального образования, к работе в отопительный период 2025/2026 года.
| Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Плановый срок выполнения |  | Предусмотрено финнасовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.
|  |  |  | Дата начала работ | Дата оконча- ния работ | Всего | областной бюджет | муници- пальный бюджет | собств. средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ВСЕГО | ед.
|  | тыс.кв.м. | 193.85
1.1 | ООО "ЖКС - Ревда" | ед. | 49/193,85 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.1.1 | Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115. | ед | 49 | 2025-06-09 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.1.2 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | ед. | 49 | 2025-06-09 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.1.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | ед. | 49 | 2025-06-09 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.1.4 | Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.
1.1.5 | Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. | ед | 49 | 2025-06-09 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.1.6 | Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок. | ед
1.1.7 | Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
1.1.8 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115. | ед | 39 | 2025-06-09 | 2025-08-29
1.1.9 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках. | ед | 49 | 2025-06-09 | 2025-08-29
1.1.10 | Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. |  |  | 2025-06-09 | 2025-08-29
1.1.11 | Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности. |  | нет в наличие
1.1.12 | Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". | ед | 49 | 2025-06-09 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.1.13 | Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170. | ед | 49 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.1.14 | Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | ед | 22 | 01.01.2025; 01.02.2025 | 01.07.2025; 01.08.2025 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.1.15 | Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии | ед | 49
1.1.16 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234
1.2 | Ремонт кровли | кв.м. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.3 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:
| центральное отопление | м.п. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| горячее водоснабжение | м.п. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| холодное водоснабжение | м.п. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| водоотведение | м.п. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| электрооборудование | м.п. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| газовое оборудование | м.п. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.4 | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 49 | 2025-06-09 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.5 | Наладка систем отопления МКД | ед. | 49 | 2025-06-09 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
1.6 | Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:
| тепловая энергия | ед. | 0
| электроэнергия | ед.
| холодная вода | ед.
| горячая вода | ед.
1.7 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс.руб
Итого жилищный фонд
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
2.1 | ОРГАНИЗАЦИИ: Филиал АО "МЭС" "Мурманская теплосеть" источник теплоснабжения - котельная и тепловые сети п.г.т. Ревда
2.1.1 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду <5> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил
2.1.2 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №2 Правил
2.2 | Котельные | ед. | 1 | 2025-05-01 | 2025-10-01
| Ремонт производственных зданий | ед. | 1 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 1007.43 |  |  | 1007.43
| Ремонт дымовых труб | ед. | -
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи. | ед. | -
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед. | 2 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 6308 |  |  | 6308
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед. | -
2.3 | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. | -
| Ремонт производственных зданий | ед. | -
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед. | -
| Ремонт насосного оборудования | ед. | -
2.4 | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 2017 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 495.46 |  |  | 495.46
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п. | -
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед. | -
| Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 2017 | 2025-05-01 | 2025-10-01
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 2017 | 2025-06-03 | 2025-06-05
|  | м.п. | 2017 | 2025-07-15 | 2025-07-17
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. | -
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п. | -
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. | -
| Наладка тепловых сетей | м.п. | 2017 | 2025-05-01 | 2025-09-01
2.5 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб | 3000 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 3000 |  |  | 3000
2.6 | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед. | 4 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 36.5 |  |  | 36.5
2.7 | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн | 1.71 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 44514 |  |  | 44514
2.2 | ОРГАНИЗАЦИИ:МУП "Водоканал-Ревда"
2.2.1 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду <5> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил
2.2.2 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №2 Правил |  |  |  | 2025-09-01
2.2.3 | Котельные | ед.
| Ремонт производственных зданий | ед. | 3 |  | 2025-09-01 | 30 |  |  | 30
| Ремонт дымовых труб | ед.
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи. | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед.
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед.
2.2.4 | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. | 1
| Ремонт производственных зданий | ед.
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед. | 1 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 25 |  |  | 25
| Ремонт насосного оборудования | ед. | 2 | 2025-06-05 | 2025-08-01 | 15 |  |  | 15
2.2.5 | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 300
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 0
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед. | 3 | 2025-06-05 | 2025-09-01 | 500 |  |  | 500
| Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 4.5 | 2025-06-05 | 2025-07-15 | 65 |  |  | 65
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 4.5 | 2025-06-03 | 2025-07-15 | 10 |  |  | 10
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. | 0
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п. | 0
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. | 0
| Наладка тепловых сетей | м.п. | 4.5 | 2025-07-17 | 2025-09-01 | 38 |  |  | 38
2.2.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб | 200 |  | 2025-09-01 | 200 | 200
2.2.7 | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед. | 0
2.2.8 | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн
2.3 | ОРГАНИЗАЦИИ: Жилищно-коммунальная служба №9 (г.Мурманск) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-Коммунальное Управление» Министерства обороны России (по ВМФ)
2.3.1 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду <5> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил
2.3.2 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №2 Правил
2.3.3 | Котельные | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Ремонт производственных зданий | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Ремонт дымовых труб | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи. | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных | ед. | 3 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Ремонт насосного оборудования котельных | ед. | 11 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
2.3.4 | Центральные тепловые пункты, насосные станции | ед. | -
| Ремонт производственных зданий | ед. | -
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ед. | -
| Ремонт насосного оборудования | ед. | -
2.3.5 | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении) | м.п. | 7670 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении) | м.п. | -
| Ремонт тепловых камер, строительных конструкций | ед. | -
| Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | 7670 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | 7670 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
|  | м.п. | 7670 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Испытания на максимальную температуру теплоносителя | м.п. | 7670 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Испытания по определению тепловых потерь | м.п. | 7670 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Испытания по определению гидравлических потерь | м.п. | 7670 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
| Наладка тепловых сетей | м.п. | 7670 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг
2.3.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб
2.3.7 | Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование | ед.
2.3.8 | Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии | тыс. тонн
| Итого теплоснабжение |  |  |  |  | 56244.39 | 200 |  | 56044.39
3 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
3.1 | ОРГАНИЗАЦИИ:МУП "Водоканал-Ревда"
3.2 | Водозаборы | ед. | 1 | 2025-06-10 | 2025-10-01 | 20 |  |  | 20
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед. | 1 | 2025-06-10 | 2025-09-01 | 300 |  |  | 300
| Ремонт оборудования | ед.
3.3 | Насосные станции | ед. | 1
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед. | 1 | 2025-06-10 | 2025-09-01 | 100 |  |  | 100
| Ремонт оборудования | ед.
3.4 | Очистные сооружения | ед.
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед.
| Ремонт оборудования | ед.
3.5 | Водопроводные сети | м.п.
| Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. | 10000 | 2025-06-10 | 2025-11-01 | 60000 | 60000
| Ремонт строительных конструкций | ед.
3.6 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб.
3.2 | ОРГАНИЗАЦИИ:МУПМУП Жилищно-коммунальная служба №9 (г.Мурманск) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-Коммунальное Управление» Министерства обороны России (по ВМФ)
3.2.1 | Водозаборы | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт оборудования | ед. | 4 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Насосные станции | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт оборудования | ед. | 4 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Очистные сооружения | ед. | 0
| Ремонт производственных зданий и сооружений | ед. | 0
| Ремонт оборудования | ед. | 0
3.2.3 | Водопроводные сети | м.п. | 9720 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. | 0
| Ремонт строительных конструкций | ед. | 0
3.2.4 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб.
| Итого водоснабжение |  |  |  |  | 60420 | 60000 |  | 420
4 | ВОДООТВЕДЕНИЕ
4.1 | ОРГАНИЗАЦИИ:МУП "Водоканал-Ревда"
4.2 | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Канализационные сети | м.п. | 9000 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Замена ветхих канализационных сетей | м.п. | 0
4.2 | ОРГАНИЗАЦИИ:МУП Жилищно-коммунальная служба №9 (г.Мурманск) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-Коммунальное Управление» Министерства обороны России (по ВМФ)
4.2.1 | Канализационные насосные станции | ед. | 0 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Канализационные сети | м.п. | 7330 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Замена ветхих канализационных сетей | м.п. | 0
Итого водоотведение
5 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
5.1 | ОРГАНИЗАЦИИ:Производственное отделение "Центральные электрические сети"Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
5.2 | Трансформаторные подстанции | ед. | 31 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
5.3 | Электрические сети | м.п. | 40700 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
5.4 | Замена ветхих электрических сетей | м.п. | 0 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
5.5 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб
Итого электроснабжение
6 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
6.1 | ОРГАНИЗАЦИИ: АПО АО "Мурманоблгаз"
6.2 | Газопроводы (покраска) | м.п. | 469 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 12 |  |  | 12
6.3 | Ревизия резервуаров (ГРУ/редукц. голов.) | ед. | 10/29 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 12 | - | - | 12
6.4 | Запорная арматура (ревизия) | ед. | 14 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2.9 | - | - | 2.9
6.5 | Текущий ремонт наружного газопровода | км | 2.4 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1.8 | - | - | 1.8
6.6 | Резервуары (диагностирование) | ед. | - | - | - | 0 | - | - | 0
6.7 | Технические устройства ГРУ/редукц. голов. (диагностирование) | ед. | - | - | - | 0 | - | - | 0
6.8 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб | -
| Итого газовое хозяйство |  |  |  |  | 28,7 |  |  | 28.7
7 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА:
7.1 | Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115. |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
7.2 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
7.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
7.4 | Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115. |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-09-01
7.5 | Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.
7.6 | Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения .
7.7 | Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.
7.8 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.
7.9 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках. |  | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
7.10 | Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.
7.11 | Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности. |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
7.12 | Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
7.13 | Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170. |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
7.14 | Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
7.15 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | себестоимость услуг
7.2 | Здравоохранение | ед.
7.3 | Образование | ед.
7.4 | Культура и спорт | ед.
7.5 | Иные объекты социального назначения | ед.
| Итого объекты соцкульбыта | ед.
| ВСЕГО | тыс. руб. |  |  |  | 116693.09 | 60200 |  | 56493.09
8 | Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №1 Правил
Главный специалист отдела по развитию городского хозяйства и управлению муниципальным имуществом Администрации МО ГП Ревда Егорова Динана Андреевна