АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2013 г. п. № 159

О разработке проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на период с 2014 по 2028 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения, Уставом муниципального образования городское поселение Ревда, постановляю:

1. Приступить к разработке проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на период 2014 по 2028 годы. Ответственным за разработку проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района назначить сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

2. Сектору по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) организовать работу по разработке и утверждению проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в соответствии с календарным графиком согласно Приложению 1.

3. Финансово – экономическому отделу (Шредер Л. А.) обеспечить размещение заказа по разработке проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в срок до 30 августа 2013 года.

4. Разместить (Оробейко С. Д.) в течение трёх календарных дней с момента подписания настоящего постановления на официальном сайте Администрации и Совета депутатов городское поселение Ревда Ловозерского района уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений согласно Приложению 2.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации и Совета депутатов городское поселение Ревда Ловозерского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района

Н. Г. Попов

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

городское поселение Ревда

Ловозерского района

№ 159 от 19 августа 2013 г.

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технического задания для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района | до 23.08.2013 г. | Сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 2 | Размещение запроса котировок на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района | до 30.08.2013 г | Финансово – экономическому отделу (Шредер Л. А.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 3 | Размещение на официальном сайте Администрации и Совета депутатов городское поселение Ревда Ловозерского района уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения и информации о порядке предоставления сведений | в течение трёх календарных дней с момента подписания настоящего постановления | Юрисконсульт (Оробейко С. Д.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | с 26.08.2013 г. по 16.09.2013 г. | сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 5 | Разработка проекта схемы теплоснабжения | до 10.12.2013 г. | Исполнитель по муниципальному контракту |
| 6 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | до 13.12.2013 г. | Исполнитель по муниципальному контракту |
| 7 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте Администрации и Совета депутатов городское поселение Ревда Ловозерского района. Публикация в общественно - политической газете «Ловозерская правда» сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации и Совета депутатов городское поселение Ревда Ловозерского района. | с 15.12.2013 г. по 30.12.2013 г. | Юрисконсульт (Оробейко С. Д.), сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 8 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения. Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается при размещении проекта схемы теплоснабжения в соответствии с п. 7 настоящего графика) | с 15.12.2013 по 15.01.2014 г. | Сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.), специалист по архитектуре и градостроительству (Стрельцова Т. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, Исполнитель по муниципальному контракту |
| 9 | Размещение информации в общественно - политической газете «Ловозерская правда» и на официальном сайте Администрации и Совета депутатов городское поселение Ревда Ловозерского района о дате и месте проведения публичных слушаний | до 16.01.2014 г. | Юрисконсульт (Оробейко С. Д.), сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 10 | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения | 24.01.2014 г. | Сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.), специалист по архитектуре и градостроительству (Стрельцова Т. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, Исполнитель по муниципальному контракту |
| 11 | Размещение на официальном сайте Администрации и Совета депутатов городское поселение Ревда Ловозерского района информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | до 27.01.2014 г. | Юрисконсульт (Оробейко С. Д.), сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 12 | Принятие главой Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района решения об утверждении схемы теплоснабжения или о возврате на доработку | до 31.01.2014 г. | глава Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 13 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объёме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте Администрации и Совета депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района. Публикация в общественно - политической газете «Ловозерская правда» сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации и Совета депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района | до 15.02.2014 г. | Юрисконсульт (Оробейко С. Д.), сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

городское поселение Ревда

Ловозерского района

№ 159 от 19 августа 2013 г

Уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселения Ревда Ловозерского района на период с 2014 по 2028 годы

Администрация муниципального образования городское поселения Ревда Ловозерского района уведомляет о начале разработки проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселения Ревда Ловозерского района и приглашает к участию в разработке всех заинтересованных лиц.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования муниципального образования и в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

Порядок предоставления сведений: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляют разработчикам схем теплоснабжения по их запросам в течение 14 календарных дней с даты получения запроса действующие на момент разработки схемы теплоснабжения инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также следующую информацию о тарифах в сфере теплоснабжения:

- а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории соответствующего поселения, городского округа за последние 3 года;

- б) структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- в) размер платы за подключение к системе теплоснабжения и размер необходимой валовой выручки от осуществления указанной деятельности;

- г) размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.