Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  9 месяцев 2017 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 87 130,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 64 650,9 тыс. рублей, областного бюджета – 22 452,7 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 октября 2017  года за счет всех источников финансирования составило 585 761,0 тыс. рублей (67,5 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 44 666,0 тыс. рублей (69,1%), областного бюджета – 14 090,6 тыс. рублей (62,8%).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме 6 муниципальных программ, реализация которых запланирована в четвертом квартале 2017 года:

- «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района»;

- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года»;

- «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района»;

- «Молодежь-будущее поселка»»;

- «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования городское поселение Ревда».