Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  12месяцев 2015 года и оценка их эффективности

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 222 884,572 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 61 600,217 тыс. рублей, областного бюджета – 11284,355 тыс. рублей, федерального бюджета – 150 000,0 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 января 2016  года за счет всех источников финансирования составило 70 429,852 тыс. рублей (31,6 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 59 154,896 тыс. рублей (96%), областного бюджета – 11 274,957 тыс. рублей (99,9%), федерального бюджета –0 тыс. рублей.

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме 2 муниципальных программ, реализация которых запланирована на следующий финансовый год:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года»;

  - «Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского  района Мурманской области на 2014-2016 годы».

Оценка эффективности муниципальных программ определяется по степени достижения целевых значений показателей. Средний процент достижения показателей определен по каждой программе. Только по двум программам средний процент достижения показателей составил менее 100%. Одним из главных факторов, повлиявших на степень достижения целевых значений показателей, является отрицательное влияние экономического кризиса.