Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  6 месяцев 2015 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 228 898,637 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 65 683,169 тыс. рублей, областного бюджета – 13215,468 тыс. рублей, федерального бюджета – 150 000,0 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 июля 2015  года за счет всех источников финансирования составило 30 579,452 тыс. рублей (13,4 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 28 924,952 тыс. рублей (44%), областного бюджета – 1 654,5 тыс. рублей (12,5%), федерального бюджета –0 тыс. рублей.

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме 7 муниципальных программ, реализация которых запланирована на второе полугодие 2015 года:

- «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования городское поселение Ревда на 2013-2015 годы»;

- «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2014-2016годы»;

- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период на 2014-2016годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года»;

- «Обеспечение оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2014 – 2016 годы»;

- «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2014 – 2016 годы»;

  - «Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского  района Мурманской области на 2014-2016 годы».