Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  9 месяцев 2021 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

На текущий финансовый год на реализацию 19 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования предусмотрено 118377,832 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 74047,429 тыс. рублей, областного бюджета – 44330,403 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 октября 2021  года за счет всех источников финансирования составило 74190,983 тыс. рублей (62,7 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 52947,093 тыс. рублей (71,5%), областного бюджета – 21243,89 тыс. рублей (47,9%).

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме двух муниципальных программ, реализация которых запланирована на четвертый квартал 2021 года:

- «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период»;

- «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования городское поселение Ревда»